Утверждаю

Скрябина Т.И_________

(Ф.И.О. руководителя органа местного самоуправления)

________________________________________________

(подпись)

Приказ № 43  от  11  .02.2021года

___________________________________________

(дата)

Отчет

об устранении недостатков, выявленных в ходе

независимой оценки качества условий оказания услуг

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением

Кадуйского муниципального района

«Детский сад № 6 «Буратино»

_______________________________________________________________

(наименование организации)

2021 год

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией |  | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плано- вый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель ( с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактичес- кий срок реализа-ции |
| - Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |  |
| 1.План ФХД/ бюджетные сметы. |  | Размещение на сайте http://d13106.edu35.ru/ourchhome/plan-finansovo-khozyajstvennoj-deyatelnosti | Январь 2021г. | Овсянникова Н.И. заведующий | Размещено на сайте http://d13106.edu35.ru/ourchhome/plan-finansovo-khozyajstvennoj-deyatelnosti | Январь 2021г |
| 2.Об учебных планах реализуемых ОП. |  | Размещение на сайте http://d13106.edu35.ru/ourchhome/obrazovanie/uchebnyj-plan | Январь 2021г. | Овсянникова Н.И. заведующий | Размещено на сайте http://d13106.edu35.ru/ourchhome/obrazovanie/uchebnyj-plan | Январь 2021г. |
| 3.О календарных учебных графиках. |  | Размещение на сайте http://d13106.edu35.ru/ourchhome/obrazovanie/526-kalendarnyj-uchebnyj-plan-grafik-na-2017-2018-uchebnyj-god | Январь 2021г. | Овсянникова Н.И. заведующий | Размещено на сайте http://d13106.edu35.ru/ourchhome/obrazovanie/526-kalendarnyj-uchebnyj-plan-grafik-na-2017-2018-uchebnyj-god | Январь 2021г. |
| 4.О методических документах, разработанных ОО. |  | Размещение на сайте http://d13106.edu35.ru/ourchhome/obrazovanie/studyprog | Январь 2021г. | Овсянникова Н.И. заведующий | Размещено на сайте http://d13106.edu35.ru/ourchhome/obrazovanie/studyprog | Январь 2021г. |
| 5.О реализуемых ОП |  | Размещение на сайте http://d13106.edu35.ru/ourchhome/obrazovanie/studyprog | Январь 2021г. | Овсянникова Н.И. заведующий | Размещено на сайте http://d13106.edu35.ru/ourchhome/obrazovanie/studyprog | Январь 2021г. |
| 6.О численности обучающихся |  | Размещение на сайте http://d13106.edu35.ru/ourchhome/obrazovanie/studyprog | Январь 2021г. | Овсянникова Н.И. заведующий | Размещено на сайте http://d13106.edu35.ru/ourchhome/obrazovanie/studyprog | Январь 2021г. |
| 7.О ФГОС и ОС |  | Размещение на сайте http://d13106.edu35.ru/federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart | Январь 2021г. | Овсянникова Н.И. заведующий | Размещено на сайте http://d13106.edu35.ru/federalnyj-gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart | Январь 2021г. |
| 8.Об обеспечении доступа в здания ОО инвалидов и лиц с ОВЗ |  | Размещение на сайте http://d13106.edu35.ru/informatsiya-ob-inklyuzivom-obrazovanii-detej-invalidov | Январь 2021г. | Овсянникова Н.И. заведующий | Размещено на сайте http://d13106.edu35.ru/informatsiya-ob-inklyuzivom-obrazovanii-detej-invalidov | Январь 2021г. |
| 9.Об условиях питания обучающихся |  | Размещение на сайте http://d13106.edu35.ru/informatsiya-ob-inklyuzivom-obrazovanii-detej-invalidov | Январь 2021г. | Овсянникова Н.И. заведующий | Размещено на сайте http://d13106.edu35.ru/informatsiya-ob-inklyuzivom-obrazovanii-detej-invalidov | Январь 2021г. |
| - Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |  |
| Предложений нет |  |  |  |  |  |  |
| 3.Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |
| Оборудовать помещения образователь ной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности: Оборудование входных групп пандусами/ подъемными платформами Наличие выделенных стоянок Наличие адаптирован ных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов Наличие сменных кресел-колясок Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений. | Размещение информации. http://d13106.edu35.ru/informatsiya-ob-inklyuzivom-obrazovanii-detej-invalidov |  | Январь 2021г. | Овсянникова Н.И. заведующий | Размещено на сайте. http://d13106.edu35.ru/informatsiya-ob-inklyuzivom-obrazovanii-detej-invalidov | Январь 2021г. |
| Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: Дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации Дублирование надписей и знаков шрифтом Брайля Возможность предоставления услуг сурдо- / тифлосурдо переводчика Наличие альтернативной версии сайта для инвалидов по зрению Возможность сопровождения инвалидов работниками организации Возможность предоставления услуг дистанционно/ на дому. | Размещение информации http://d13106.edu35.ru/informatsiya-ob-inklyuzivom-obrazovanii-detej-invalidov |  | Январь 2021г. | Овсянникова Н.И. заведующий | Размещено на сайте http://d13106.edu35.ru/informatsiya-ob-inklyuzivom-obrazovanii-detej-invalidov | Январь 2021г. |
| - Доброжелательность ,вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |  |
| Предложений нет |  |  |  |  |  |  |
| - Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |  |
| Предложений нет |  |  |  |  |  |  |