ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

	
	30.06.2011
	
	№
	1009


г. Вологда

Об утверждении плана-графика

реализации федерального 

государственного образовательного

стандарта начального общего

образования на 2011-2012 учебный год
В соответствии с приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план-график реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в общеобразовательных учреждениях Вологодской области на 2011-2012 учебный год (приложение).

2. Управлению общего и дополнительного образования (С.Н. Попов) обеспечить выполнение мероприятий по введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в общеобразовательные учреждения Вологодской области в соответствии с планом-графиком. 

3. БОУ СПО ВО «Вологодский педагогический колледж» (С.А. Панахова), АОУ ДПО ВО «Вологодский институт развития образования» (С.Б. Виноградова), ГУ Вологодской области «Центр информатизации и оценки качества образования» (В.Н. Касперович) обеспечить выполнение мероприятий плана-графика в соответствии со своей компетенцией.

4. Рекомендовать руководителям органов управления образованием муниципальных районов и городских округов области разработать и утвердить планы-графики реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в срок до 1 сентября 2011 года.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Департамента образования И.А. Петранцову.

[image: image1.png]vt




	Начальник Департамента 
	Е.О. Рябова


                                                                                                                                  Приложение к приказу 

                                                                                                                                         Департамента образования
                                                                                                                                  от 30.06.2011   № 1009
План-график реализации федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (ФГОС НОО) в образовательных учреждениях Вологодской области

на 2011-2012 учебный год 
	МЕРОПРИЯТИЯ

	№

п.п
	Региональный уровень 

(сроки, ответственные)
	Муниципальный уровень

(сроки, ответственные)
	Институциональный уровень

(сроки, ответственные)

	1. Нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС НОО

	1.1.
	Принятие приказа Департамента образования области «Об утверждении плана-графика реализации ФГОС НОО в образовательных учреждениях Вологодской области на 2011 – 2012 учебный год

(июнь 2011г., И.А. Петранцова)
	Разработка и утверждение плана-графика реализации ФГОС НОО в ОУ муниципального района
	Разработка и утверждение плана-графика реализации ФГОС НОО в ОУ 



	2. Организационное обеспечение реализации ФГОС НОО

	2.1.
	Мониторинг самоэкспертизы по выполнению критериев готовности ОУ к реализации ФГОС НОО

(до 10 августа 2011 года, 
И.А. Петранцова, О.В. Сумарокова)
	Организация участия ОУ муниципального образования в самоэкспертизе по выполнению критериев готовности ОУ к реализации ФГОС НОО, анализ готовности и принятие управленческих решений
	Проведение самоэкспертизы ОУ по выполнению критериев готовности к реализации ФГОС НОО, анализ готовности и принятие управленческих решений

	2.2.
	Организация деятельности рабочей группы по реализации ФГОС НОО в регионе

(ежеквартально, И.А. Петранцова) 
	Организация деятельности координационного совета (рабочей группы) по реализации ФГОС НОО на муниципальном уровне
	Организация деятельности рабочей группы по реализации ФГОС НОО в ОУ



	2.3.
	Организация деятельности базовых школ, реализующих ФГОС НОО с 01 сентября 2010 года – в соответствии с отдельным планом-графиком, отв. – З.А. Кокарева

	Организация изучения условий для внедрения опыта базовых школ, реализующих ФГОС НОО с 01 сентября 2010 года на муниципальном уровне – в течение года
	Изучение и внедрение опыта базовых школ, реализующих ФГОС НОО с 01 сентября 2010 года на муниципальном уровне - в течение года

	2.4.
	Утверждение приказа об участии в Федеральном мониторинге реализации ФГОС НОО – сентябрь – октябрь 2011 года, И.А. Данилова
	Организация участия образовательных учреждений муниципального образования Федеральном мониторинге реализации ФГОС НОО – октябрь 2011 года
	Участие образовательных учреждений муниципального образования Федеральном мониторинге реализации ФГОС НОО – октябрь 2011 года

	2.5.
	Принятие приказа Департамента образования «Об утверждении плана-графика повышения квалификации педагогических работников по вопросам реализации ФГОС НОО» - июнь-август 2011 года, 
И.А. Данилова, О.В. Сумарокова
	Предоставление заявки на повышение квалификации педагогических работников ОУ по вопросам реализации ФГОС НОО на региональном уровне. 

Создание плана-графика повышения квалификации педагогических работников ОУ по вопросам реализации ФГОС НОО на муниципальном уровне
	Предоставление заявки на повышение квалификации педагогических работников ОУ по вопросам реализации ФГОС НОО на региональном и муниципальном уровне.

Создание внутришкольного плана-графика повышения квалификации педагогических работников ОУ по вопросам реализации ФГОС НОО

	2.6.
	Координация взаимодействия органов управления учреждениями общего образования, дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности

(в течение учебного года, 
С.Б. Виноградова)
	Согласование моделей организации внеурочной деятельности ОУ муниципального района (городского округа) и распределение финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормативами

Координация взаимодействия учреждений общего образования, дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности
	Утверждение и реализация модели организации внеурочной деятельности ОУ в соответствии с утвержденными нормативами

	2.7.
	Проведение регионального мониторинга готовности обучающихся 1-х классов к обучению по ФГОС НОО

(октябрь – ноябрь 2011г., 
О.В. Сумарокова, З.А. Кокарева, 
Н.В. Афанасьева)
	Организация проведения мониторинга готовности обучающихся 1-х классов к обучению по ФГОС НОО на муниципальном уровне


	Участие в мониторинге готовности обучающихся 1-х классов к обучению по ФГОС НОО

	2.8.
	Проведение мониторинга результатов освоения ООП НОО на региональном уровне:

- результатов реализации ФГОС НОО по итогам первого года обучения (1-ые классы, май 2012 г.);

- результаты реализации ФГОС НОО по итогам второго года обучения (2-е классы базовых школ, реализующих ФГОС НОО с 01 сентября 2010 года).

(с 20 апреля по 15 мая 2012 года, 
О.В. Сумарокова, Кокарева З.А.)
	Организация проведения мониторинга результатов освоения ООП НОО на муниципальном уровне


	Участие в мониторинге результатов освоения ООП НОО 



	2.9.
	Организация участия органов государственно-общественного управления в реализации ФГОС НОО на региональном уровне 

(в течение учебного года, 
С.Н. Попов)
	Организация участия органов государственно-общественного управления в реализации ФГОС НОО на муниципальном уровне
	Обеспечение участия органов государственно-общественного управления в реализации ФГОС НОО

	3. Кадровое и научно-методическое обеспечение реализации ФГОС НОО

	3.1.
	Обеспечение повышения квалификации следующих категорий педагогических работников по вопросам реализации ФГОС НОО:

- учителей начальных классов;

- учителей-предметников, в том числе учителей иностранного языка;

- психологов;

- педагогов, задействованных в реализации внеурочной деятельности;

- координаторов ФГОС НОО и представителей муниципальных методических служб

(август 2011 – май 2012 г.г., 
О.В. Сумарокова, С.Б. Виноградова) 
	Обеспечение участия в курсах повышения квалификации педагогических работников по вопросам реализации ФГОС НОО. Мониторинг повышения квалификации педагогических работников образовательных учреждений муниципального района (городского округа)
	Участие в курсах повышения квалификации педагогических работников по вопросам реализации ФГОС НОО образовательного учреждения в соответствии с приказом Департамента образования

	3.2.
	Подготовка тьюторов по организации и проведению регионального мониторинга готовности обучающихся 1-х классов к обучению по ФГОС НОО

(сентябрь 2011 года, 
О.В. Сумарокова, Т.Н. Смирнова, Н.В. Афанасьева)
	Обеспечение участия представителей от МОУО в подготовке тьютеров по организации и проведению регионального мониторинга готовности обучающихся 1-х классов к обучению по ФГОС НОО.

Организация инструктивно-методического семинара для представителей ОУ по организации и проведению регионального мониторинга готовности обучающихся 1-х классов к обучению по ФГОС НОО.
	Участие в инструктивно-методическом семинаре по организации и проведению регионального мониторинга готовности обучающихся 1-х классов к обучению по ФГОС НОО.

Проведение регионального мониторинга готовности обучающихся 1-х классов к обучению по ФГОС НОО в ОУ.

	3.3.
	Разработка рекомендаций по модернизации методической работы в муниципальных образованиях с учетом требований ФГОС нового поколения 

(ноябрь-октябрь 2011 года, 
С.Б. Виноградова, О.В. Сумарокова, 
З.А. Кокарева)
	Учет рекомендаций по модернизации организации методической работы в муниципальных образованиях в соответствии с требованиями ФГОС нового поколения в работе методической службы района. 

Разработка рекомендаций по модернизации организации методической работы в ОУ с учетом требований ФГОС нового поколения


	Учет рекомендаций по модернизации организации методической работы в ОУ в соответствии с требованиями ФГОС нового поколения



	3.4.
	Серия вебинаров по темам:

- «Преподавание математики в начальной школе в соответствии с новым образовательным  стандартом»;

- «Реализация ФГОС НОО  средствами УМК «Перспективная начальная школа»;

- «Реализация ФГОС НОО средствами УМК «Гармония»;          

- «Реализация ФГОС НОО средствами УМК «Начальная школа 21 века»;

- «Формирование оценочной деятельности младших школьников».
	Организация участия представителей ОУ в вебинарах
	Участие представителей ОУ в вебинарах

	3.5.
	Вебинар-практикум «Возможности использования образовательных ресурсов цифровой школы в реализации внеурочной деятельности в малокомплектных школах» (январь-февраль 2012 г., О.В. Сумарокова, Кокарева З.А.)
	Организация участия представителей ОУ в вебинаре-практикуме
	Участие представителей ОУ в вебинаре-практикуме

	3.6.
	Проведение семинаров-совещаний по вопросам научно-методического сопровождения реализации ФГОС НОО с муниципальными координпторами и представителями муниципальных методических служб

(не реже 1 раза в квартал в соответствии с отдельным планом, И.А. Данилова, О.В. Сумарокова, 
З.А. Кокарева)

	Обеспечение участия муниципальных координаторов и представителей муниципальных методических служб в семинарах-совещаниях.

Организация тематических семинаров-совещаний с руководителями методических служб ОУ МОУО 
	Обеспечение участия руководителей методических служб ОУ в семинарах-совещаниях.



	3.7.
	Подготовка инструктивно-методических писем:

- по организации внеурочной деятельности во 2-х классах (апрель-май 2012 года, года О.В. Сумарокова, З.А. Кокарева);

- по реализации информационно-коммуникционных  технологий в начальном общем образовании в соответствии с ФГОС НОО (март-апрель 2012 года О.В. Сумарокова, З.А. Кокарева);

- по проведению диагностики готовности обучающихся 1-х классов к обучению по ФГОС НОО

(август 2011 года, Н.В. Афанасьева).
	Организация изучения и учет инструктивно-методических писем в подготовке реализации ФГОС НОО в 2012-2013 уч.г. на муниципальном уровне
	Организация изучения и учет инструктивно-методических писем в подготовке реализации ФГОС НОО в 2012-2013 уч.г.

	3.8.
	Областная научно- практическая конференция по теме 

«Методическое обеспечение реализации требований ФГОС НОО» (март 2012 г., И.А. Данилова, О.В.Сумарокова, З.А. Кокарева)
	Организация участия представителей МОУО и ОУ в конференции, подготовка докладов, статей
	Участие представителей МОУО и ОУ в конференции, подготовка докладов, статей

	3.9.
	Определение списка учебников и учебно-методических пособий, рекомендуемых к использованию в образовательном процессе на региональном уровне в соответствии с ФГОС НОО и подготовка инструктивно-методического письма (декабрь 2011 года – февраль 2012 года, И.А. Данилова, З.А. Кокарева)
	Организация изучения и учет инструктивно-методического письма при организации закупки учебной и учебно-методической литературы на муниципальном уровне
	Учет инструктивно-методического письма при организации закупки учебной и учебно-методической литературы для ОУ

	3.10.
	Групповое и индивидуальное консультирование по вопросам реализации ФГОС НОО с привлечением тьютерского состава (по графику, И.А. Данилова, 
О.В. Сумарокова, З.А. Кокарева)
	Групповое и индивидуальное консультирование по вопросам реализации ФГОС НОО с привлечением тьютерского состава
	Подготовка вопросов по реализации ФГОС НОО

Составление заявок на проведение групповых консультаций

	4. Информационное обеспечение реализации ФГОС НОО

	4.1.
	Издание информационно-методической газеты «Начальное общее образование»

(ежемесячно, И.А. Петранцова, 
О.В. Сумарокова)
	Организация передачи ОУ МОУО номеров информационно-методической газеты «Начальное общее образование»

Подготовка материалов для публикации в газету из опыта работы МОУО


	Организация изучения материалов информационно-методической газеты «Начальное общее образование в ОУ, обеспечение внедрения опыта в деятельность ОУ

Подготовка материалов для публикации в газету из опыта работы ОУ, учителей

	4.2.
	Сопровождение раздела «ФГОС НОО» на сайтах Департамента образования, ГОУ СПО «Вологодский педагогический колледж», АОУ ДПО «Вологодский институт развития образования» (И.А. Данилова, Я.А. Ковальская, С.Б. Виноградова, О.В. Сумарокова)
	Отслеживание информации на сайтах Департамента образования, ГОУ СПО «Вологодский педагогический колледж», АОУ ДПО «Вологодский институт развития образования» и др.

Сопровождение раздела «ФГОС НОО» на сайте МОУО

Контроль за наполнением и своевременным обновлением информации о реализации ФГОС НОО на сайтах ОУ МОУО
	Наполнение разделов сайта ОУ по вопросам ФГОС НОО

	4.3.
	Организация сетевого взаимодействия МОУО, ОУ области по обсуждению вопросов реализации ФГОС НОО (в течение учебного года – И.А. Данилова, В.В. Касперович, С.Б. Виноградова)
	Организация сетевого взаимодействия ОУ муниципального образования по обсуждению вопросов реализации ФГОС НОО
	Участие в сетевом взаимодействии на уровне области, муниципального района

	4.4.
	Организация публичной отчетности образовательных учреждений области о готовности реализации ФГОС НОО (август 2011 года, 
И.А. Данилова)
	Контроль за реализацией публичной отчетности о готовности реализации ФГОС НОО образовательными учреждениями муниципального образования – август 2011 г.
	Подготовка и размещение на сайте публичного отчета о готовности образовательного учреждения к реализации ФГОС НОО в 2011-2012 учебном году - 

	4.5.
	Организация форума для учителей и руководителей МОУО на сайте ГОУ СПО «Вологодский педагогический колледж» (с августа 2011 г., 
О.В. Сумарокова, З.А. Кокарева)
	Участие в форуме для учителей и руководителей МОУО на сайте ГОУ СПО «Вологодский педагогический колледж»
	Участие в форуме для учителей и руководителей МОУО на сайте ГОУ СПО «Вологодский педагогический колледж»

	4.6.
	Информирование общественности о реализации ФГОС НОО на региональном уровне через СМИ (не реже одного раза в полугодие, 
О.В. Сумарокова, З.А. Кокарева)
	Информирование общественности о реализации ФГОС НОО на муниципальном уровне через СМИ
	Информирование родительской общественности ОУ о реализации ФГОС НОО через:

- размещение информации на школьном стенде;

- организацию изучения материалов на сайте ОУ;

- родительские собрания;

- школу для родителей.

	4.7.
	Проведение областного родительского интернет-собрания (видео-конференции) «Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования глазами родителей»

(март-апрель, 2012 г., И.А. Данилова, С.Б. Виноградова, О.В. Сумарокова)
	Организация участия в областном родительском интернет-собрании (конференции) представителей родительской общественности ОУ муниципального района
	Участие в областном родительском интернет-собрании (видео-конференции) представителей родителей ОУ муниципального района

	5. Финансовое обеспечение реализации ФГОС НОО

	5.1.
	Обеспечение в 2012 – 2013 гг. денежных средств на учебники и учебные пособия, используемые в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО в субвенциях на учебные расходы
	Заказ учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО
	Формирование заявки на учебники и учебные пособия, используемые в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО

	5.2.
	Утверждение нормативно-правового акта, закрепляющего количество часов на организацию внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС НОО (август-сентябрь 2011 года)
	
	

	5.3.
	Внесение изменений в закон области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период в части увеличения нормативов подушевого финансирования общеобразовательного процесса с учетом обеспечения требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС НОО (декабрь 2011 года, 1 полугодие 2012 года)
	
	


Приложение 1

План работы с руководителями общеобразовательных учреждений, являющихся пилотными региональными площадками по реализации 
ФГОС НОО, координаторами ФГОС НОО и представителями муниципальных методических служб
 на 2011-2012 году учебный год
	№
	Мероприятие 
	Срок
	Место проведения

	1.
	1.Семинар-практикум: «Организация внеурочной воспитывающей деятельности» 
2. Совещание по вопросам:

-сетевого взаимодействия  образовательных учреждений на муниципальном уровне
-организация контроля за реализацией программы внеурочной деятельности
	22.09.2011г.
21.09.2011г.
	МОУ «Средняя общеобразовательная школа №16» г. Вологды
БОУ СПО «Вологодский педагогический колледж»



	2.
	1.Семинар-практикум по теме: «Нормативно-правовое, кадровое и методическое обеспечение реализации ФГОС НОО»

2. Совещание по итогам федерального мониторинга введения ФГОС НОО в 2010 году 
	14.11.2011г.
15.11.2011.


	МОУ «СОШ № 4» г. Вологды
БОУ СПО «Вологодский педагогический колледж»

	3.
	1.Семинар-практикум по теме «Реализация программы формирования УУД».

2.Совещание «О ходе выполнения плана-графика реализации ФГОС НОО в 2011-2012 учебном году на муниципальном уровне»
	8.12.2011г.

9.12.2011г.
	МОУ «Гимназия № 2» г. Вологды
БОУ СПО «Вологодский педагогический колледж»



	4.
	1.Семинар-практикум для руководителей методических служб области по теме: «Система оценки образовательных результатов» 

2.Совещание по вопросам контроля и оценки результатов освоения ООП.
	01.02.2012г.
02.02.2012г.
	МОУ «НОШ № 39» г. Череповца

БОУ СПО «Вологодский педагогический колледж

	5.
	1.Семинар-практикум по теме «Информационно-коммуникативные технологии в образовательном процессе: опыт, проблемы и перспективы» 

2.Семинар-совещание «Информационная образовательная среда ОУ»
	02.03.2012г.

03.03.2012г.
	МОУ «СОШ №11» г. Череповца
МОУ «СОШ №41» г. Вологды


	6.
	 Семинар-совещание «Итоги работы по реализации ФГОС НОО за 2011-2012 учебный год и задачи на 2012-2013 учебный год»
	06.05.2012г. 
	БОУ СПО «Вологодский педагогический колледж


� - план прилагается: см. приложение 1


2 - план прилагается: см. приложение 1.





PAGE  
1

