Отчет о ходе реализации в 2025 году

муниципальной программы «Развитие системы образования

Кадуйского муниципального округа»,

утвержденной постановлением Администрации Кадуйского муниципального округа Вологодской области от 07 ноября 2024 года №807

(в редакции постановлений Администрации Кадуйского муниципального округа

от 24 апреля 2025 года №258, от 26 марта 2026 года №188)

Общие положения

Приоритетные направления и цели в сфере реализации муниципальной программы:

- обеспечение доступности и качества дошкольного образования вне зависимости от места жительства детей;

- модернизация образовательной среды в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами;

- удовлетворение потребностей детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья в инклюзивном образовании;

- создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ;

- совершенствование системы выявления, развития и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи;

- совершенствование системы оценки качества образования

Мероприятия муниципальной программы направлены на достижение национальной цели развития Российской Федерации «Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности»

Ответственным исполнителем муниципальной программы «Развитие системы образования Кадуйского муниципального округа» является Администрация Кадуйского муниципального округа Вологодской области в лице управления образования Администрации Кадуйского муниципального округа.

Исполнителями программы являются:

- Управление образования Администрации Кадуйского муниципального округа Вологодской области

- Муниципальное бюджетное учреждение Кадуйского муниципального округа «Ресурсный (информационно-методический) центр»

- Общеобразовательные учреждения (школы)

- Дошкольные образовательные учреждения (детские сады)

- Учреждения дополнительного образования

Муниципальная программа «Развитие системы образования Кадуйского муниципального округа» разработана на срок реализации с 01.01.2025 года до 31.12.2029 года и состоит из проектной части и процессной частей.

- Проектная часть включает в себя:

- Муниципальный проект «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей».

- Муниципальный проект «Капитальный ремонт и ремонт зданий муниципальных общеобразовательных организаций».

- Муниципальный проект «Капитальный ремонт и ремонт зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций»

- Муниципальный проект, направленный на реализацию регионального проекта «Всё лучшее детям».

- Муниципальный проект, направленный на реализацию регионального проекта «Педагоги и наставники».

- Процессная часть включает в себя:

- Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования системы образования Кадуйского муниципального округа».

- Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение предоставления мер социальной поддержки».

Информация о достижении целей муниципальной программы

за 2025 год и прогноз достижения целей муниципальной программы

на 2026 год и по итогам ее реализации в целом

Цель 1: «Обеспечение возможности детям получать качественное образование в условиях, отвечающих современным требованиям»

Целевой показатель «Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций» за 2025 год выполнен в размере 100% при плановом показателе 100%.

Целевой показатель на 2026 год установлен в размере 100%

Цель 2: «Обеспечение и сохранения 100 процентов доступности качественного дошкольного образования, в том числе присмотра и ухода за детьми»

Целевой показатель «Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет» за 2025 год выполнен в размере 100% при плановом показателе 100%.

Целевой показатель на 2026 год установлен в размере 100%

Цель 3: «Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся»

Целевой показатель «Доля детей, обучающихся в 5 - 11 классах, вовлеченных в мероприятия по выявлению и сопровождению одаренных детей» за 2025 год выполнен в размере 29,25% при плановом показателе 29,25%.

Целевой показатель на 2026 год установлен в размере 29,25%

В целях реализации мероприятий муниципальной программы в 2025 году были привлечены средства на общую сумму 600453,5 тыс. рублей, в том числе:

- собственные доходы бюджета округа - 124752,8 тыс.рублей

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета (в т.ч. субвенции и субсидии) - 72948,9 тыс.рублей

- межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета (в т.ч. субвенции и субсидии) - 402751,8 тыс.рублей.

По итогам отчетного финансового года денежные средства использованы в полном объеме.

Результаты оценки эффективности

реализации муниципальной программы

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы произведена в соответствии с методикой Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кадуйского муниципального округа, утвержденного постановлением Администрации Кадуйского муниципального округа Вологодской области от 31 мая 2024 года № 403 (в редакции от 29 октября 2025 года № 685).

- Оценка степени реализации мероприятий

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измере ния | Значения целевых показателей |  | Вывод о выполнении показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций | % | 100 | 100 | Выполнено (100% от плана) |
| 2 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет | % | 100 | 100 | Выполнено (100% от плана) |
| 3 | Доля детей, обучающихся в 5 - 11 классах, вовлеченных в мероприятия по выявлению и сопровождению одаренных детей | % | 29,25 | 29,25 | Выполнено (100% от плана) |

СРм=Мф/Мп, где

СРм – степень реализации мероприятий

Мф – количество мероприятий, фактически выполненных в полном объёме из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчётном году

Мп – общее число запланированных мероприятий в отчётном году

СРм=3/3=1

- Оценка степени освоения средств бюджета округа

| Наименование структурного элемента муниципальной программы | Расходы бюджета Кадуйского муниципального округа тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сводная бюджетная роспись на 1 января 2025 года | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2025 года | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Муниципальный проект «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» | 16 901,6 | 18 901,6 | 18 901,6 |
| Муниципальный проект «Капитальный ремонт и ремонт зданий муниципальных общеобразовательных организаций» | 27 913,0 | 28 568,6 | 28 568,6 |
| Муниципальный проект «Капитальный ремонт и ремонт зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций» | 2 000,0 | 1 227,9 | 1 227,9 |
| Муниципальный проект, направленный на реализацию регионального проекта «Всё лучшее детям» | 170 914,6 | 166 311,5 | 166 311,5 |
| Муниципальный проект, направленный на реализацию регионального проекта «Педагоги и наставники» | 19 124,2 | 19 110,5 | 19 110,5 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования системы образования Кадуйского муниципального округа» | 345 190,7 | 361 304,6 | 361 304,6 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение предоставления мер социальной поддержки» | 8 581,9 | 5 028,8 | 5 028,8 |
| ИТОГО: в том числе: | 590 626,0 | 600 453,5 | 600 453,5 |
| собственные доходы бюджета округа | 108 161,5 | 124 752,8 | 124 752,8 |
| субвенции и субсидии из областного бюджета за счёт средств федерального бюджета | 75 198,3 | 72 948,9 | 72 948,9 |
| субвенции и субсидии из областного бюджета за счёт собственных средств областного бюджета | 407 266,2 | 402 751,8 | 402 751,8 |
| средства организаций | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

СО=Рф/Рп, где

СО – степень освоения средств бюджета округа

Рф – фактические расходы (кассовое исполнение бюджета округа)

Рп – плановые расходы (объём средств, утверждённый в бюджете округа)

СО=600453,5/600453,5=1

- Оценка эффективности использования средств бюджета округа

Эис=СРм*СО

Эис=1/1=1

- Оценка степени достижения целей муниципальной программы и решения задач структурных элементов муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измере ния | Значения целевых показателей |  | Расчёт выполнении показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |
| Муниципальный проект «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» |  |  |  |  | СРсэ1 = (0,99+ 0,96+0,59+1+ 1+1+1)/7=0,93 |
| 1 | Доля выпускников 9 и 11 классов, прошедших государственную итоговую аттестацию, от общего количества выпускников 9 и 11 классов, допущенных к прохождению итоговой аттестации | % | 99,5 | 98,4 | СДпз1=0,99 (98,4/99,5) |
| 2 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | % | 76,0 | 73,3 | СДпз2=0,96 (73,3/76) |
| 3 | Удельный вес численности обучающихся-участников регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников от общей численности обучающихся 9 – 11 классов | % | 3,4 | 2,0 | СДпз3=0,59 (2/3,4) |
| 4 | Количество общеобразовательных организаций округа, в которых организованы школьные музеи | ед. | 2 | 2 | СДпз4=1 (2/2) |
| 5 | Количество общеобразовательных организаций округа, в которых созданы агроклассы и (или) лесные классы | ед. | 1 | 1 | СДпз5=1 (1/1) |
| 6 | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, обеспеченных бесплатным горячим питанием, от общего количества обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | % | 100,0 | 100,0 | СДпз6=1 (100/100) |
| 7 | Доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным общеобразовательным программам, обеспеченных питанием, от общего количества обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным общеобразовательным программам, обратившихся за предоставлением питания и имеющих право в соответствии с действующим законодательством | % | 100,0 | 100,0 | СДпз7=1 (100/100) |
| Муниципальный проект «Капитальный ремонт и ремонт зданий муниципальных общеобразовательных организаций» |  |  |  |  | СРсэ2 = (1+0+ 1+1+1)/5=0,80 |
| 1 | Количество зданий (обособленных помещений) общеобразовательных организаций, в которых обеспечено проведение капитальных ремонтов и ремонтов | ед. | 1 | 1 | СДпз1=1 (1/1) |
| 2 | Количество зданий (обособленных помещений) общеобразовательных организаций, в которых обеспечено укрепление материально-технической базы | ед. | 1 | 0 | СДпз2=0 (0/1) |
| 3 | Количество зданий (обособленных помещений) общеобразовательных организаций, в которых обеспечено строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и благоустройство территорий образовательных организаций муниципальной собственности | ед. | 1 | 1 | СДпз3=1 (1/1) |
| 4 | Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых обеспечена реализация ключевых мероприятий в рамках укрупненных приоритетных направлений развития региональных систем образования в муниципальных общеобразовательных организациях проведение мероприятий в рамках укрупненных приоритетных направлений развития региональных систем образования | ед. | 2 | 2 | СДпз4=1 (2/2) |
| 5 | Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению условий для организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | ед. | 5 | 5 | СДпз5=1 (5/5) |
| Муниципальный проект «Капитальный ремонт и ремонт зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций» |  |  |  |  | СРсэ3 = (1+1+1)/3=1 |
| 1 | Количество зданий (обособленных помещений) дошкольных образовательных организаций, в которых обеспечено проведение капитальных ремонтов и ремонтов | ед. | 0 | 0 | СДпз1=1 |
| 2 | Количество зданий (обособленных помещений) дошкольных образовательных организаций, в которых обеспечено укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций | ед. | 0 | 0 | СДпз2=1 |
| 3 | Количество зданий (обособленных помещений) дошкольных образовательных организаций, в которых обеспечено строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и благоустройство территорий образовательных организаций муниципальной собственности | ед. | 0 | 0 | СДпз3=1 |
| Муниципальный проект, направленный на реализацию регионального проекта «Всё лучшее детям» |  |  |  |  | СРсэ4 = (1+1+1+1)/4=1 |
| 1 | Количество зданий (обособленных помещений) общеобразовательных организаций, в которых обеспечена реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (ремонты с однолетним циклом работ) | ед. | 1 | 1 | СДпз1=1 (1/1) |
| 2 | Количество зданий (обособленных помещений) общеобразовательных организаций, в которых обеспечена реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (оснащение отремонтированных зданий и (или) помещений муниципальных общеобразовательных организаций современными средствами обучения и воспитания) | ед. | 1 | 1 | СДпз2=1 (1/1) |
| 3 | Количество общеобразовательных организаций, в которых обеспечено оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций оборудованием, средствами обучения и воспитания. | ед. | 2 | 2 | СДпз3=1 (2/2) |
| 4 | Количество зданий (обособленных помещений) общеобразовательных организаций, в которых обеспечена реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования, за исключением расходов, предусмотренных на софинансирование субсидий из федерального бюджета | ед. | 1 | 1 | СДпз4=1 (1/1) |
| Муниципальный проект, направленный на реализацию регионального проекта «Педагоги и наставники» |  |  |  |  | СРсэ5 = (1+1+1+1+1)/5=1 |
| 1 | Количество общеобразовательных организаций, в которых обеспечено проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | ед. | 5 | 5 | СДпз1=1 (5/5) |
| 2 | Количество общеобразовательных организаций, в которых обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъекта Российской Федерации, муниципальных общеобразовательных организаций | ед. | 5 | 5 | СДпз2=1 (5/5) |
| 3 | Количество общеобразовательных организаций, в которых обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных образовательных организаций области и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования | ед. | 5 | 5 | СДпз3=1 (5/5) |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования системы образования Кадуйского муниципального округа» |  |  |  |  | СРсэ6 = (1+1)/2=1 |
| 1 | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в регионе | % | 100 | 100 | СДпз1=1 (100/100) |
| 2 | Доля педагогических работников, получающих вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников, выполняющих функции классного руководителя | % | 100 | 100 | СДпз2=1 (100/100) |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение предоставления мер социальной поддержки» |  |  |  |  | СРсэ7 = 1/1=1 |
| 1 | Удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа граждан, обратившихся за их предоставлением и имеющих на них право в соответствии с действующим законодательством | % | 100 | 100 | СДпз1=1 (100/100) |

# Степень реализации муниципальной программы:

СРмп=(0,93+0,80+1+1+1+1+1) / 7 = 0,96

- Оценка эффективности реализации структурных элементов муниципальной программы

ЭРсэ=СРсэ*Эис

ЭРсэ1= 0,93*1=0,93

ЭРсэ2= 0,80*1=0,80

ЭРсэ3= 1*1=1

ЭРсэ4= 1*1=1

ЭРсэ5= 1*1=1

ЭРсэ6= 1*1=1

ЭРсэ7= 1*1=1

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы

ЭРмп=0,5*СРмп+0,5*((ЭРсэ1 + ЭРсэ2 + ЭРсэ3 + ЭРсэ4 + ЭРсэ5 + ЭРсэ6 + ЭРсэ7)/k)

ЭРмп=0,5*1+0,5*((0,93 + 0,80 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1)/7) = 0,5+0,48=0,98

По шкале числового значения показателя эффективности реализации муниципальной программы программа «Развитие системы образования Кадуйского муниципального округа» в 2025 году является высокоэффективной (ЭРмп - 0,95 и более).

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования

Администрации Кадуйского

муниципального округа                     Т.И.Скрябина

(должность)                                   (Ф.И.О.)                      (подпись)                     (дата)

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие системы образования Кадуйского муниципального округа»

за 2025 год

Общий статус реализации

| Бюджет |  | Структурные элементы муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| процент кассового исполнения | справочно: объем не исполненных бюджетных ассигнований | показатели |  |  | мероприятия (результаты) |  |  | контрольные точки |  |  |
|  |  | наличие критичес-ких отклонений | наличие откло-нений | отсутствие отклонений | наличие критичес-ких отклонений | наличие откло-нений | отсутствие отклонений | наличие критичес-ких отклонений | наличие откло-нений | отсутствие отклонений |
| 100% | 0,0 тыс.руб. | нет | нет | Муниципаль-ный проект «Развитие дошкольного, общего и дополнитель-ного образования детей» | нет | нет | Муниципаль- ный проект «Развитие дошкольного, общего и дополнитель-ного образования детей» | нет | нет | Муниципаль-ный проект «Развитие дошкольного, общего и дополнитель-ного образования детей» |
| 100% | 0,0 тыс.руб. | нет | нет | Муниципаль-ный проект «Капитальный ремонт и ремонт зданий муниципальных общеобразова-тельных организаций» | нет | нет | Муниципаль- ный проект «Капитальный ремонт и ремонт зданий муниципальных общеобразова-тельных организаций» | нет | нет | Муниципаль-ный проект «Капитальный ремонт и ремонт зданий муниципальных общеобразова-тельных организаций» |
| 100% | 0,0 тыс.руб. | нет | нет | Муниципаль- ный проект «Капитальный ремонт и ремонт зданий муниципальных дошкольных образова-тельных организаций» | нет | нет | Муниципаль- ный проект «Капитальный ремонт и ремонт зданий муниципальных дошкольных образова- тельных организаций» | нет | нет | Муниципаль- ный проект «Капитальный ремонт и ремонт зданий муниципальных дошкольных образова-тельных организаций» |
| 100% | 0,0 тыс.руб. | нет | нет | Муниципаль-ный проект, направленный на реализацию регионального проекта «Всё лучшее детям» | нет | нет | Муниципаль- ный проект, направленный на реализацию регионального проекта «Всё лучшее детям» | нет | нет | Муниципаль-ный проект, направленный на реализацию регионального проекта «Всё лучшее детям» |
| 100% | 0,0 тыс.руб. | нет | нет | Муниципаль-ный проект, направленный на реализацию регионального проекта «Педагоги и наставники» | нет | нет | Муниципаль- ный проект, направленный на реализацию регионального проекта «Педагоги и наставники» | нет | нет | Муниципаль-ный проект, направленный на реализацию регионального проекта «Педагоги и наставники» |
| 100% | 0,0 тыс.руб. | нет | нет | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функциониро-вания системы образования Кадуйского муниципального округа» | нет | нет | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функциониро-вания системы образования Кадуйского муниципального округа» | нет | нет | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функциониро-вания системы образования Кадуйского муниципального округа» |

| 100% | 0,0 тыс.руб. | нет | нет | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение предоставления мер социальной поддержки» | нет | нет | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение предоставления мер социальной поддержки» | нет | нет | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение предоставления мер социальной поддержки» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Сведения о достижении показателей муниципальной программы

| № п/п | Статус | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое/ прогнозное значение на конец отчетного периода | Идентификатор (фактическое/ прогнозное) | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Показатели муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Цель 1: «Обеспечение возможности детям получать качественное образование в условиях, отвечающих современным требованиям» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций | % | 100 | 100 | 100 | 100 | Статистическая отчётность формы ОО-1 | 100 | 100 |  |
| 2 | Цель 2: «Обеспечение и сохранения 100 процентов доступности качественного дошкольного образования, в том числе присмотра и ухода за детьми» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет | % | 100 | 100 | 100 | 100 | Статистическая отчётность формы 85-К | 100 | 100 |  |
| 3 | Цель 3: Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Доля детей, обучающихся в 5 - 11 классах, вовлеченных в мероприятия по выявлению и сопровождению одаренных детей | % | 29,24 | 29,25 | 29,25 | 29,25 | Справка АОУ ДО ВО «Региональный центр дополнительного образования детей» | 29,25 | 29,25 |  |
| Аналитические показатели социально-экономического развития округа в рамках муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

- Сведения об исполнении бюджета округа в части бюджетных ассигнований, предусмотренных

на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения тыс. рублей |  |  | Исполнение тыс. рублей |  | Процент исполнения (8)/(5)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | предусмотрено паспортом | сводная бюджетная роспись | лимиты бюджетных обязательств | принятые бюджетные обязательства | кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 |  | Муниципальная программа «Развитие системы образования Кадуйского муниципального округа» | 600453,5 | 600453,5 | 600453,5 | 600453,5 | 600453,5 | 100% | Показатель выполнен на 100% по всем источникам финансиро-вания |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 124752,8 | 124752,8 | 124752,8 | 124752,8 | 124752,8 | 100% |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета (в т.ч. субвенции и субсидии) | 72948,9 | 72948,9 | 72948,9 | 72948,9 | 72948,9 | 100% |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета (в т.ч. субвенции и субсидии) | 402751,8 | 402751,8 | 402751,8 | 402751,8 | 402751,8 | 100% |  |
|  |  | безвозмездные поступления от юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100% |  |
| 1.1. |  | Структурный элемент Муниципальный проект «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» | 18901,6 | 18901,6 | 18901,6 | 18901,6 | 18901,6 | 100% | Показатель выполнен на 100% по всем источникам финансиро-вания |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 1238,3 | 1238,3 | 1238,3 | 1238,3 | 1238,3 | 100% |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета (в т.ч. субвенции и субсидии) | 7442,6 | 7442,6 | 7442,6 | 7442,6 | 7442,6 | 100% |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета (в т.ч. субвенции и субсидии) | 10220,7 | 10220,7 | 10220,7 | 10220,7 | 10220,7 | 100% |  |
|  |  | безвозмездные поступления от юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100% |  |
| 1.2. |  | Структурный элемент Муниципальный проект «Капитальный ремонт и ремонт зданий муниципальных общеобразовательных организаций» | 28568,6 | 28568,6 | 28568,6 | 28568,6 | 28568,6 | 100% | Показатель выполнен на 100% по всем источникам финансиро-вания |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 2532,7 | 2532,7 | 2532,7 | 2532,7 | 2532,7 | 100% |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета (в т.ч. субвенции и субсидии) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета (в т.ч. субвенции и субсидии) | 26035,9 | 26035,9 | 26035,9 | 26035,9 | 26035,9 | 100% |  |
|  |  | безвозмездные поступления от юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100% |  |
| 1.3. |  | Структурный элемент Муниципальный проект «Капитальный ремонт и ремонт зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций» | 1227,9 | 1227,9 | 1227,9 | 1227,9 | 1227,9 | 100% | Показатель выполнен на 100% по всем источникам финансиро-вания |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 1227,9 | 1227,9 | 1227,9 | 1227,9 | 1227,9 | 100% |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета (в т.ч. субвенции и субсидии) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100% |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета (в т.ч. субвенции и субсидии) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100% |  |
|  |  | безвозмездные поступления от юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100% |  |
| 1.4. |  | Структурный элемент Муниципальный проект, направленный на реализацию регионального проекта «Всё лучшее детям» | 166311,5 | 166311,5 | 166311,5 | 166311,5 | 166311,5 | 100% | Показатель выполнен на 100% по всем источникам финансиро-вания |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 4958,1 | 4958,1 | 4958,1 | 4958,1 | 4958,1 | 100% |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета (в т.ч. субвенции и субсидии) | 46463,7 | 46463,7 | 46463,7 | 46463,7 | 46463,7 | 100% |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета (в т.ч. субвенции и субсидии) | 114889,7 | 114889,7 | 114889,7 | 114889,7 | 114889,7 | 100% |  |
|  |  | безвозмездные поступления от юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100% |  |
| 1.5. |  | Структурный элемент Муниципальный проект, направленный на реализацию регионального проекта «Педагоги и наставники» | 19110,5 | 19110,5 | 19110,5 | 19110,5 | 19110,5 | 100% | Показатель выполнен на 100% по всем источникам финансиро-вания |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100% |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета (в т.ч. субвенции и субсидии) | 19042,6 | 19042,6 | 19042,6 | 19042,6 | 19042,6 | 100% |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета (в т.ч. субвенции и субсидии) | 67,9 | 67,9 | 67,9 | 67,9 | 67,9 | 100% |  |
|  |  | безвозмездные поступления от юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100% |  |
| 1.6. |  | Структурный элемент Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования системы образования Кадуйского муниципального округа» | 361304,6 | 361304,6 | 361304,6 | 361304,6 | 361304,6 | 100% | Показатель выполнен на 100% по всем источникам финансиро-вания |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 113746,0 | 113746,0 | 113746,0 | 113746,0 | 113746,0 | 100% |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета (в т.ч. субвенции и субсидии) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100% |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета (в т.ч. субвенции и субсидии) | 247558,6 | 247558,6 | 247558,6 | 247558,6 | 247558,6 | 100% |  |
|  |  | безвозмездные поступления от юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100% |  |
| 1.7. |  | Структурный элемент Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение предоставления мер социальной поддержки» | 5028,8 | 5028,8 | 5028,8 | 5028,8 | 5028,8 | 100% | Показатель выполнен на 100% по всем источникам финансиро-вания |
|  |  | собственные доходы бюджета округа | 1049,8 | 1049,8 | 1049,8 | 1049,8 | 1049,8 | 100% |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета (в т.ч. субвенции и субсидии) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100% |  |
|  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета (в т.ч. субвенции и субсидии) | 3979,0 | 3979,0 | 3979,0 | 3979,0 | 3979,0 | 100% |  |
|  |  | безвозмездные поступления от юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100% |  |

3. Дополнительная информация

Мероприятия, запланированные муниципальной программой «Развитие системы образования Кадуйского муниципального округа», будут реализовываться и в дальнейшем в целях, на реализацию которых направлена программа.

ОДОБРЕН

протоколом заседания муниципального проектного офиса Администрации Кадуйского муниципального округа

от ____________________№ ______

СОГЛАСОВАНО

Руководитель проекта

_______________ Смелкова Е.А.

«_____» ____________ 20 ___ г.

ОТЧЕТ

### о ходе реализации муниципального проекта, не связанного с региональным проектом

### «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»

### за 2025 год

Общий статус реализации

| Показатели | Мероприятия (результаты) | Контрольные точки | Бюджет |
| --- | --- | --- | --- |
| Общее количество показателей в отчетном периоде 7, из них достигнутых показателей 6 | Общее количество мероприятий (результатов) в отчетном периоде 5, из них достигнутых мероприятий (результатов) 4 | Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 0, из них достигнутых контрольных точек 0 | 18 901,6 тыс. руб., 100 % |

1. Ключевые риски

| № п/п | Наименование показателя, мероприятия (результата), контрольной точки | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры | Ответственный за принятие мер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Осуществлено обеспечение питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным общеобразовательным программам | Не все родители предоставили необходимый пакет документов | Недостижение показателя | Осуществление контроля за предоставлением документов | 2025 | Управление образования Администрации Кадуйского муниципального округа |
| 2 | Обеспечена организация школьных музеев | Невыполнение сроков, установленных Министерством образования | Недостижение показателя в установленные сроки | Осуществление контроля | 2025 | Управление образования Администрации Кадуйского муниципального округа |
| 3 | Обеспечено проведение мероприятий по созданию агроклассов и (или) лесных классов в общеобразовательных организациях области | Невыполнение сроков, установленных Министерством образования | Недостижение показателя в установленные сроки | Осуществление контроля | 2025 | Управление образования Администрации Кадуйского муниципального округа |
| 4 | Обеспечена организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | Неосвоение выделенных средств | Уменьшение объёма финансирования в следующем финансовом году | Осуществление контроля за освоением средств образовательными организациями | 2025 | Управление образования Администрации Кадуйского муниципального округа |
| 5 | Обеспечено проведение мероприятий по обеспечению условий для дошкольного образования | Мероприятие не планировалось к реализации в 2025 году |  |  |  |  |

2. Сведения о достижении показателей проекта

| № п/п | Статус | Показатели проекта | Уровень показателя ГП РФ/ФП вне НП/ВДЛ* | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Увеличение доли выпускников 9 и 11 классов, прошедших государственную итоговую аттестацию, до 100% к 2029 году |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Доля выпускников 9 и 11 классов, прошедших государственную итоговую аттестацию, от общего количества выпускников 9 и 11 классов, допущенных к прохождению итоговой аттестации | ГП | процент | 99,4 | 99,5 | 98,4 | Показатель считается выполненным, т.к. составляет 98,9% от планового |
| Увеличение доли детей от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, до 90% к 2029 году |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | ГП | процент | 75,8 | 76,0 | 73,3 | Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, предоставляемое статистикой (2616), значительно выше фактического (около 2200) Показатель считается выполненным, т.к. составляет 96,4% от планового |
| Достижение удельного веса численности обучающихся-участников регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников от общей численности обучающихся 9 – 11 классов до 4% к 2029 году |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Удельный вес численности обучающихся-участников регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников от общей численности обучающихся 9 – 11 классов | - | процент | 3,2 | 3,4 | 2 | 5 человек из 244 (увеличение общего числа обучающихся 9-11 классов при уменьшении числа участников регионального этапа) Показатель не выполнен |
| Организация школьных музеев |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Количество общеобразовательных организаций округа, в которых организованы школьные музеи | - | единиц | 0 | 2 | 2 | Показатель выполнен |
| Проведение мероприятий по созданию агроклассов и (или) лесных классов в общеобразовательных организациях области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Количество общеобразовательных организаций округа, в которых созданы агроклассы и (или) лесные классы | - | единиц | 0 | 1 | 1 | Показатель выполнен |
| Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, обеспеченных бесплатным горячим питанием, от общего количества обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | - | процент | 100 | 100 | 100 | Показатель выполнен |
| Обеспечение питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным общеобразовательным программам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным общеобразовательным программам, обеспеченных питанием, от общего количества обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным общеобразовательным программам, обратившихся за предоставлением питания и имеющих право в соответствии с действующим законодательством | - | процент | 100 | 100 | 100 | Показатель выполнен |

3. Сведения о достижении мероприятий (результатов) и контрольных точек проекта

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на дату достижения | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Осуществлено обеспечение питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным общеобразовательным программам | процент | 100 | 100 | 100 | 2025 | Управление образования | Статистическая отчётность по форме ОО-1 | Плановый результат достигнут |
| 2 |  | Обеспечена организация школьных музеев | единиц | 2 | 2 | 2 | 2025 | Управление образования | Отчёт по соглашению с Министерством образования за 2025 год | Плановый результат достигнут |
| 3 |  | Обеспечено проведение мероприятий по созданию агроклассов и (или) лесных классов в общеобразовательных организациях области | единиц | 1 | 1 | 1 | 2025 | Управление образования | Отчёт по соглашению с Министерством образования за 2025 год | Плановый результат достигнут |
| 4 |  | Обеспечена организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | процент | 100 | 100 | 100 | 2025 | Управление образования | Статистическая отчётность по форме ОО-1 | Плановый результат достигнут |
| 5 |  | Обеспечено проведение мероприятий по обеспечению условий для дошкольного образования | Мероприятие не планировалось к реализации в 2025 году |  |  |  |  |  |  |  |

4. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации проекта

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения тыс. рублей |  |  |  | Исполнение тыс. рублей |  | Процент исполнения |  | Комментарий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Предусмотрено паспортом проекта | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Учтенные бюджетные обязательства |  | Кассовое исполнение |  |  |  |
| 1 |  | Осуществлено обеспечение питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным общеобразовательным программам | 5175,5 | 5175,5 | 5175,5 | 5175,5 |  | 5175,5 | 100% | Освоение бюджетных средств - 100% |  |
| 2 |  | Обеспечена организация школьных музеев | 1000,2 | 1000,2 | 1000,2 | 1000,2 |  | 1000,2 | 100% | Освоение бюджетных средств - 100% |  |
| 3 |  | Обеспечено проведение мероприятий по созданию агроклассов и (или) лесных классов в общеобразовательных организациях области | 2599,9 | 2599,9 | 2599,9 | 2599,9 |  | 2599,9 | 100% | Освоение бюджетных средств - 100% |  |
| 4 |  | Обеспечена организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | 10126,0 | 10126,0 | 10126,0 | 10126,0 |  | 10126,0 | 100% | Освоение бюджетных средств - 100% |  |
| 5 |  | Обеспечено проведение мероприятий по обеспечению условий для дошкольного образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | Мероприятие не планировалось к реализации в 2025 году |  |  |
| ИТОГО по проекту |  |  | 18901,6 | 18901,6 | 18901,6 | 18901,6 |  | 18901,6 | 100% |  |  |

| Руководитель проекта (рабочей группы): |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (дата) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |

ОДОБРЕН

протоколом заседания муниципального проектного офиса Администрации Кадуйского муниципального округа

от ____________________№ ______

СОГЛАСОВАНО

Руководитель проекта

_______________ Смелкова Е.А.

«_____» ____________ 20 ___ г.

ОТЧЕТ

### о ходе реализации муниципального проекта, не связанного с региональным проектом

### «Капитальный ремонт и ремонт зданий муниципальных общеобразовательных организаций»

### за 2025 год

Общий статус реализации

| Показатели | Мероприятия (результаты) | Контрольные точки | Бюджет |
| --- | --- | --- | --- |
| Общее количество показателей в отчетном периоде 5, из них достигнутых показателей 4 | Общее количество мероприятий (результатов) в отчетном периоде 5, из них достигнутых мероприятий (результатов) 4 | Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 0, из них достигнутых контрольных точек 0 | 28568,6 тыс. руб., 100 % |

1. Ключевые риски

| № п/п | Наименование показателя, мероприятия (результата), контрольной точки | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры | Ответственный за принятие мер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечено проведение капитальных ремонтов и ремонтов зданий муниципальных образовательных организаций | Несвоевременное завершение работ | Несвоевременное освоение средств | Осуществление контроля за ходом работ | 2025 | Управление образования Администрации Кадуйского муниципального округа |
| 2 | Обеспечено укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций | Не предусмотрены средства на выполнение мероприятий | Недостижение показателя в установленные сроки | Выделение средств в новом финансовом году | 2026-2027 | Управление образования Администрации Кадуйского муниципального округа |
| 3 | Обеспечено строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и благоустройство территорий образовательных организаций муниципальной собственности | Несвоевременное завершение работ | Несвоевременное освоение средств | Осуществление контроля за ходом работ | 2025 | Управление образования Администрации Кадуйского муниципального округа |
| 4 | Обеспечена реализация ключевых мероприятий в рамках укрупненных приоритетных направлений развития региональных систем образования в муниципальных общеобразовательных организациях | Несвоевременное заключение контрактов и поставки оборудования | Несвоевременное освоение средств | Осуществление контроля за ходом контрактования и поставки оборудования | 2025 | Управление образования Администрации Кадуйского муниципального округа |
| 5 | Обеспечено проведение мероприятий по обеспечению условий для организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | Несвоевременное завершение работ | Несвоевременное освоение средств | Осуществление контроля за ходом работ | 2025 | Управление образования Администрации Кадуйского муниципального округа |

2. Сведения о достижении показателей проекта

| № п/п | Статус | Показатели проекта | Уровень показателя ГП РФ/ФП вне НП/ВДЛ* | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проведение капитальных ремонтов и ремонтов зданий муниципальных образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Количество зданий (обособленных помещений) общеобразовательных организаций, в которых обеспечено проведение капитальных ремонтов и ремонтов | - | единиц | 0 | 1 | 1 | Показатель выполнен |
| Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Количество зданий (обособленных помещений) общеобразовательных организаций, в которых обеспечено укрепление материально-технической базы | - | единиц | 0 | 1 | 0 | Средств не выделено, показатель на выполнен |
| Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и благоустройство территорий образовательных организаций муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Количество зданий (обособленных помещений) общеобразовательных организаций, в которых обеспечено строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и благоустройство территорий образовательных организаций муниципальной собственности | - | единиц | 0 | 1 | 1 | Показатель выполнен |
| Реализация ключевых мероприятий в рамках укрупненных приоритетных направлений развития региональных систем образования в муниципальных общеобразовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых обеспечена реализация ключевых мероприятий в рамках укрупненных приоритетных направлений развития региональных систем образования в муниципальных общеобразовательных организациях проведение мероприятий в рамках укрупненных приоритетных направлений развития региональных систем образования | - | единиц | 0 | 2 | 2 | Показатель выполнен |
| Проведение мероприятий по обеспечению условий для организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Количество муниципальных общеобра-зовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обеспече- нию условий для организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | - | единиц | 0 | 5 | 5 | Показатель выполнен |

3. Сведения о достижении мероприятий (результатов) и контрольных точек проекта

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на дату достижения | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Обеспечено проведение капитальных ремонтов и ремонтов зданий муниципальных образовательных организаций | единиц | 1 | 1 | 1 | 2025 | Управление образования | Статистическая отчётность по форме ОО-2 | Плановый результат достигнут |
| 2 |  | Обеспечено укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций | единиц | 1 | 0 | 0 | 2025 | Управление образования | Ведомственная отчётность | Плановый результат не достигнут ввиду отсутствия финанси-рования |
| 3 |  | Обеспечено строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и благоустройство территорий образовательных организаций муниципальной собственности | единиц | 1 | 1 | 1 | 2025 | Управление образования | Ведомственная отчётность | Плановый результат достигнут |
| 4 |  | Обеспечена реализация ключевых мероприятий в рамках укрупненных приоритетных направлений развития региональных систем образования в муниципальных общеобразовательных организациях | единиц | 2 | 2 | 2 | 2025 | Управление образования | Отчёт по соглашению с Министерством образования за 2025 год | Плановый результат достигнут |
| 5 |  | Обеспечено проведение мероприятий по обеспечению условий для организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | единиц | 5 | 5 | 5 | 2025 | Управление образования | Отчёт по соглашению с Министерством образования за 2025 год | Плановый результат достигнут |

4. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации проекта

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения тыс. рублей |  |  |  | Исполнение тыс. рублей |  | Процент исполнения |  | Комментарий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Предусмотрено паспортом проекта | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Учтенные бюджетные обязательства |  | Кассовое исполнение |  |  |  |
| 1 |  | Обеспечено проведение капитальных ремонтов и ремонтов зданий муниципальных образовательных организаций | 1605,0 | 1605,0 | 1605,0 | 1605,0 |  | 1605,0 | 100% | Освоение бюджетных средств - 100% |  |
| 2 |  | Обеспечено укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 100% | Освоение бюджетных средств - 100% |  |
| 3 |  | Обеспечено строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и благоустройство территорий образовательных организаций муниципальной собственности | 22792,6 | 22792,6 | 22792,6 | 22792,6 |  | 22792,6 | 100% | Освоение бюджетных средств - 100% |  |
| 4 |  | Обеспечена реализация ключевых мероприятий в рамках укрупненных приоритетных направлений развития региональных систем образования в муниципальных общеобразовательных организациях | 3405,7 | 3405,7 | 3405,7 | 3405,7 |  | 3405,7 | 100% | Освоение бюджетных средств - 100% |  |
| 5 |  | Обеспечено проведение мероприятий по обеспечению условий для организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | 765,3 | 765,3 | 765,3 | 765,3 |  | 765,3 | 100% | Освоение бюджетных средств - 100% |  |
| ИТОГО по проекту |  |  | 28568,6 | 28568,6 | 28568,6 | 28568,6 |  | 28568,6 | 100% |  |  |

| Руководитель проекта (рабочей группы): |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (дата) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |

ОДОБРЕН

протоколом заседания муниципального проектного офиса Администрации Кадуйского муниципального округа

от ____________________№ ______

СОГЛАСОВАНО

Руководитель проекта

_______________ Смелкова Е.А.

«_____» ____________ 20 ___ г.

### ОТЧЕТ

### о ходе реализации муниципального проекта, не связанного с региональным проектом

### «Капитальный ремонт и ремонт зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций»

### за 2025 год

Общий статус реализации

| Показатели | Мероприятия (результаты) | Контрольные точки | Бюджет |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия к реализации в 2025 году не планировались |  |  | 1227,9 тыс. руб., 100 % |

1. Ключевые риски

| № п/п | Наименование показателя, мероприятия (результата), контрольной точки | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры | Ответственный за принятие мер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечено проведение капитальных ремонтов и ремонтов зданий муниципальных образовательных организаций | Мероприятие к реализации в 2025 году не планировалось |  |  |  |  |
| 2 | Обеспечено укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций | Мероприятие к реализации в 2025 году не планировалось |  |  |  |  |
| 3 | Обеспечено строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и благоустройство территорий образовательных организаций муниципальной собственности | Мероприятие к реализации в 2025 году не планировалось |  |  |  |  |

2. Сведения о достижении показателей проекта

| № п/п | Статус | Показатели проекта | Уровень показателя ГП РФ/ФП вне НП/ВДЛ* | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проведение капитальных ремонтов и ремонтов зданий муниципальных образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Количество зданий (обособленных помещений) дошкольных образовательных организаций, в которых обеспечено проведение капитальных ремонтов и ремонтов | - | единиц | 0 | 0 | 0 | Мероприятие к реализации в 2025 году не планировалось |
| Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Количество зданий (обособленных помещений) дошкольных образовательных организаций, в которых обеспечено укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций | - | единиц | 0 | 0 | 0 | Мероприятие к реализации в 2025 году не планировалось |
| Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и благоустройство территорий образовательных организаций муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Количество зданий (обособленных помещений) дошкольных образовательных организаций, в которых обеспечено строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и благоустройство территорий образовательных организаций муниципальной собственности | - | единиц | 0 | 0 | 0 | Мероприятие к реализации в 2025 году не планировалось |

3. Сведения о достижении мероприятий (результатов) и контрольных точек проекта

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на дату достижения | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Обеспечено проведение капитальных ремонтов и ремонтов зданий муниципальных образовательных организаций | единиц | 0 | 0 | 0 | Мероприятие к реализации в 2025 году не планировалось, проведены подготовительные работы к реализации мероприятия в дальнейшем (разработка проектно-сметной документации) |  |  |  |
| 2 |  | Обеспечено укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций | единиц | 0 | 0 | 0 | Мероприятие к реализации в 2025 году не планировалось |  |  |  |
| 3 |  | Обеспечено строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и благоустройство территорий образовательных организаций муниципальной собственности | единиц | 0 | 0 | 0 | Мероприятие к реализации в 2025 году не планировалось |  |  |  |

4. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации проекта

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения тыс. рублей |  |  |  | Исполнение тыс. рублей |  | Процент исполнения |  | Комментарий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Предусмотрено паспортом проекта | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Учтенные бюджетные обязательства |  | Кассовое исполнение |  |  |  |
| 1 |  | Обеспечено проведение капитальных ремонтов и ремонтов зданий муниципальных образовательных организаций | 1227,9 | 1227,9 | 1227,9 | 1227,9 |  | 1227,9 | 100% | Освоение бюджетных средств - 100% |  |
| 2 |  | Обеспечено укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 100% | Освоение бюджетных средств - 100% |  |
| 3 |  | Обеспечено строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и благоустройство территорий образовательных организаций муниципальной собственности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 100% | Освоение бюджетных средств - 100% |  |
| ИТОГО по проекту |  |  | 1227,9 | 1227,9 | 1227,9 | 1227,9 |  | 1227,9 | 100% |  |  |

| Руководитель проекта (рабочей группы): |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (дата) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |

ОДОБРЕН

протоколом заседания муниципального проектного офиса Администрации Кадуйского муниципального округа

от ____________________№ ______

СОГЛАСОВАНО

Руководитель проекта

_______________ Смелкова Е.А.

«_____» ____________ 20 ___ г.

ОТЧЕТ

### о ходе реализации муниципального проекта, направленного на реализацию

### регионального проекта «Всё лучшее детям»

### за 2025 год

Общий статус реализации

| Показатели | Мероприятия (результаты) | Контрольные точки | Бюджет |
| --- | --- | --- | --- |
| Общее количество показателей в отчетном периоде 4, из них достигнутых показателей 4 | Общее количество мероприятий (результатов) в отчетном периоде 4, из них достигнутых мероприятий (результатов) 4 | Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 0, из них достигнутых контрольных точек 0 | 166311,5 тыс. руб., 100 % |

1. Ключевые риски

| № п/п | Наименование показателя, мероприятия (результата), контрольной точки | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры | Ответственный за принятие мер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечена реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (ремонты с однолетним циклом работ) | Несвоевременное завершение работ | Несвоевременное освоение средств | Осуществление контроля за ходом работ | 2025 | Управление образования Администрации Кадуйского муниципального округа |
| 2 | Обеспечена реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (оснащение отремонтированных зданий и (или) помещений муниципальных общеобразовательных организаций современными средствами обучения и воспитания) | Несвоевременное заключение контрактов и поставки оборудования | Несвоевременное освоение средств | Осуществление контроля за ходом контрактования и поставки оборудования | 2025 | Управление образования Администрации Кадуйского муниципального округа |
| 3 | Обеспечено оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций оборудованием, средствами обучения и воспитания. | Несвоевременное заключение контрактов и поставки оборудования | Несвоевременное освоение средств | Осуществление контроля за ходом контрактования и поставки оборудования | 2025 | Управление образования Администрации Кадуйского муниципального округа |
| 4 | Обеспечена реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования, за исключением расходов, предусмотренных на софинансирование субсидий из федерального бюджета | Несвоевременное завершение работ | Несвоевременное освоение средств | Осуществление контроля за ходом работ | 2025 | Управление образования Администрации Кадуйского муниципального округа |

2. Сведения о достижении показателей проекта

| № п/п | Статус | Показатели проекта | Уровень показателя ГП РФ/ФП вне НП/ВДЛ* | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (ремонты с однолетним циклом работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Количество зданий (обособленных помещений) общеобразовательных организаций, в которых обеспечена реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (ремонты с однолетним циклом работ) | - | единиц | 0 | 1 | 1 | Показатель выполнен |
| Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (оснащение отремонтированных зданий и (или) помещений муниципальных общеобразовательных организаций современными средствами обучения и воспитания) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Количество зданий (обособленных помещений) общеобразовательных организаций, в которых обеспечена реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (оснащение отремонтированных зданий и (или) помещений муниципальных общеобразовательных организаций современными средствами обучения и воспитания) | - | единиц | 0 | 1 | 1 | Показатель выполнен |
| Оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций оборудованием, средствами обучения и воспитания. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Количество общеобразовательных организаций, в которых обеспечено оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций оборудованием, средствами обучения и воспитания. | - | единиц | 0 | 2 | 2 | Показатель выполнен |
| Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования, за исключением расходов, предусмотренных на софинансирование субсидий из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Количество зданий (обособленных помещений) общеобразовательных организаций, в которых обеспечена реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования, за исключением расходов, предусмотренных на софинансирование субсидий из федерального бюджета | - | единиц | 0 | 1 | 1 | Показатель выполнен |

3. Сведения о достижении мероприятий (результатов) и контрольных точек проекта

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на дату достижения | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Обеспечена реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (ремонты с однолетним циклом работ) | единиц | 1 | 1 | 1 | 2025 | Управление образования | Отчёт по соглашению с Министерством строительства за 2025 год | Плановый результат достигнут |
| 2 |  | Обеспечена реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (оснащение отремонтированных зданий и (или) помещений муниципальных общеобразовательных организаций современными средствами обучения и воспитания) | единиц | 1 | 1 | 1 | 2025 | Управление образования | Отчёт по соглашению с Министерством образования за 2025 год | Плановый результат достигнут |
| 3 |  | Обеспечено оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций оборудованием, средствами обучения и воспитания. | единиц | 2 | 2 | 2 | 2025 | Управление образования | Отчёт по соглашению с Министерством образования за 2025 год | Плановый результат достигнут |
| 4 |  | Обеспечена реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования, за исключением расходов, предусмотренных на софинансирование субсидий из федерального бюджета | единиц | 1 | 1 | 1 | 2025 | Управление образования | Отчёт по соглашению с Министерством строительства за 2025 год | Плановый результат достигнут |

4. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации проекта

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения тыс. рублей |  |  |  | Исполнение тыс. рублей |  | Процент исполнения |  | Комментарий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Предусмотрено паспортом проекта | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Учтенные бюджетные обязательства |  | Кассовое исполнение |  |  |  |
| 1 |  | Обеспечена реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (ремонты с однолетним циклом работ) | 52290,3 | 52290,3 | 52290,3 | 52290,3 |  | 52290,3 | 100% | Освоение бюджетных средств - 100% |  |
| 2 |  | Обеспечена реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (оснащение отремонтированных зданий и (или) помещений муниципальных общеобразовательных организаций современными средствами обучения и воспитания) | 9810,5 | 9810,5 | 9810,5 | 9810,5 |  | 9810,5 | 100% | Освоение бюджетных средств - 100% |  |
| 3 |  | Обеспечено оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций оборудованием, средствами обучения и воспитания. | 393,2 | 393,2 | 393,2 | 393,2 |  | 393,2 | 100% | Освоение бюджетных средств - 100% |  |
| 4 |  | Обеспечена реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования, за исключением расходов, предусмотренных на софинансирование субсидий из федерального бюджета | 103817,5 | 103817,5 | 103817,5 | 103817,5 |  | 103817,5 | 100% | Освоение бюджетных средств - 100% |  |
| ИТОГО по проекту |  |  | 166311,5 | 166311,5 | 166311,5 | 166311,5 |  | 166311,5 | 100% |  |  |

| Руководитель проекта (рабочей группы): |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (дата) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |

ОДОБРЕН

протоколом заседания муниципального проектного офиса Администрации Кадуйского муниципального округа

от ____________________№ ______

СОГЛАСОВАНО

Руководитель проекта

_______________ Смелкова Е.А.

«_____» ____________ 20 ___ г.

ОТЧЕТ

### о ходе реализации муниципального проекта, направленного на реализацию

### регионального проекта «Педагоги и наставники»

### за 2025 год

Общий статус реализации

| Показатели | Мероприятия (результаты) | Контрольные точки | Бюджет |
| --- | --- | --- | --- |
| Общее количество показателей в отчетном периоде 3, из них достигнутых показателей 3 | Общее количество мероприятий (результатов) в отчетном периоде 3, из них достигнутых мероприятий (результатов) 3 | Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 0, из них достигнутых контрольных точек 0 | 19110,5 тыс. руб., 100 % |

1. Ключевые риски

| № п/п | Наименование показателя, мероприятия (результата), контрольной точки | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры | Ответственный за принятие мер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечено проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | Наличие вакансий по должности «советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями» | Недостижение планового показателя | Осуществление контроля за подбором кадров | 2025 | Управление образования Администрации Кадуйского муниципального округа |
| 2 | Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъекта Российской Федерации, муниципальных общеобразовательных организаций | Наличие вакансий по должности «советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями» | Недостижение планового показателя | Осуществление контроля за подбором кадров | 2025 | Управление образования Администрации Кадуйского муниципального округа |
| 3 | Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных образовательных организаций области и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования | Неосвоение выделенных средств | Уменьшение объёма финансирования в следующем финансовом году | Осуществление контроля за освоением средств образовательными организациями | 2025 | Управление образования Администрации Кадуйского муниципального округа |

2. Сведения о достижении показателей проекта

| № п/п | Статус | Показатели проекта | Уровень показателя ГП РФ/ФП вне НП/ВДЛ* | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Количество общеобразовательных организаций, в которых обеспечено проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | - | единиц | 5 | 5 | 5 | Показатель выполнен |
| Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъекта Российской Федерации, муниципальных общеобразовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Количество общеобразовательных организаций, в которых обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъекта Российской Федерации, муниципальных общеобразовательных организаций | - | единиц | 5 | 5 | 5 | Показатель выполнен |
| Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных образовательных организаций области и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Количество общеобразовательных организаций, в которых обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных образовательных организаций области и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования | - | единиц | 5 | 5 | 5 | Показатель выполнен |

3. Сведения о достижении мероприятий (результатов) и контрольных точек проекта

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на дату достижения | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Информационная система (источник данных) | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Обеспечено проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | единиц | 5 | 5 | 5 | 2025 | Управление образования | Отчёт по соглашению с Министерством образования за 2025 год | Плановый результат достигнут |
| 2 |  | Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъекта Российской Федерации, муниципальных общеобразовательных организаций | единиц | 5 | 5 | 5 | 2025 | Управление образования | Отчёт по соглашению с Министерством образования за 2025 год | Плановый результат достигнут |
| 3 |  | Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных образовательных организаций области и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования | единиц | 5 | 5 | 5 | 2025 | Управление образования | Отчёт по соглашению с Министерством образования за 2025 год | Плановый результат достигнут |

4. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации проекта

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения тыс. рублей |  |  |  | Исполнение тыс. рублей |  | Процент исполнения | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Предусмотрено паспортом проекта | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Учтенные бюджетные обязательства |  | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 |  | Обеспечено проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 1131,0 | 1131,0 | 1131,0 | 1131,0 |  | 1131,0 | 100% | Освоение бюджетных средств - 100% |
| 2 |  | Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъекта Российской Федерации, муниципальных общеобразовательных организаций | 411,9 | 411,9 | 411,9 | 411,9 |  | 411,9 | 100% | Освоение бюджетных средств - 100% |
| 3 |  | Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных образовательных организаций области и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования | 17567,6 | 17567,6 | 17567,6 | 17567,6 |  | 17567,6 | 100% | Освоение бюджетных средств - 100% |
| ИТОГО по проекту |  |  | 19110,5 | 19110,5 | 19110,5 | 19110,5 |  | 19110,5 | 100% |  |  |

| Руководитель проекта (рабочей группы): |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (дата) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования

Администрации Кадуйского

муниципального округа                     Т.И.Скрябина

(должность)                                   (Ф.И.О.)                      (подпись)                     (дата)

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Обеспечение функционирования системы образования Кадуйского муниципального округа»

за 2025 год

Общий статус реализации

| Показатели | Результаты мероприятий | Контрольные точки | Бюджет |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | процент кассового исполнения | справочно: объем неисполненных бюджетных ассигнований |
| наличие отклонений | отсутствие отклонений | отсутствие отклонений | 361304,6 тыс.рублей 100% | 0 |

1. Ключевые риски

| № п/п | Наименование показателя или мероприятия | Описание риска | Принятые меры | Дата фиксации риска |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечена деятельность управления образования | Ключевые риски при реализации комплекса процессных мероприятий отсутствуют | Не требуется | Не установлена |
| 2 | Обеспечено финансирование затрат, связанных с оказанием образовательных услуг в соответствии с социальными сертификатами |  |  |  |
| 3 | Обеспечена деятельность учреждения МБУ ДО ЦДТ |  |  |  |
| 4 | Обеспечена деятельность МБУ «Ресурсный центр» |  |  |  |

- Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базо-вое значе-ние | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое / прогнозное значение на конец отчетного периода | Индикатор (фактическое/ прогнозное) | Подтверж-дающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Сохранение отношения средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в регионе на уровне 100% к 2029 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в регионе | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | Статисти-ческая отчётность по форма «ЗП-обра-зование» | 100 | 100 | Показатель выполнен |
| Обеспечение развития системы поддержки и стимулирования педагогических работников, которое в том числе характеризуется долей педагогических работников, получающих вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников, выполняющих функции классного руководителя, на уровне 100% к 2029 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Доля педагогических работников, получающих вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников, выполняющих функции классного руководителя | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | Бухгал-терская отчётность | 100 | 100 | Показатель выполнен |

3. Сведения о выполнении мероприятий и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус | Наименование задачи, мероприятия, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое / прогнозное значение на конец отчетного периода | Индикатор (фактическое / прогнозное) | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Подтверждающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. Создание условий для получения качественного общего и дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Обеспечена деятельность управления образования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | осуществление текущей деятельности |
| 1.2. |  | Обеспечено финансирование затрат, связанных с оказанием образовательных услуг в соответствии с социальными сертификатами | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | осуществление затрат, связанных с оказанием образовательных услуг в соответствии с социальными сертификатами |
| 1.3. |  | Обеспечена деятельность учреждения МБУ ДО ЦДТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | осуществление текущей деятельности |
| 1.4. |  | Обеспечена деятельность МБУ «Ресурсный центр» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | осуществление текущей деятельности |
| 1.5. |  | Контрольная точка не устанавливалась | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | осуществление текущей деятельности |
| 2.Сохранение отношения средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в регионе на уровне 100% к 2029 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Обеспечена деятельность дошкольных образовательных учреждений и общеобразо-вательных учреждений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | осуществление текущей деятельности |
| 2.2. |  | Контрольная точка не устанавливалась | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | осуществление текущей деятельности |

4. Сведения об исполнении бюджета округа, предусмотренного на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (8)/(5)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | предусмотрено паспортом | сводная бюджетная роспись | лимиты бюджетных обязательств | принятые бюджетные обязательства | кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования системы образования Кадуйского муниципального округа» |  |  | 361304,6 | 361304,6 | 361304,6 | 361304,6 | 361304,6 | 100% | Освоение бюджетных средств - 100% |
| собственные доходы бюджета округа |  |  | 113746,0 | 113746,0 | 113746,0 | 113746,0 | 113746,0 |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета (в т.ч. субвенции и субсидии) |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета (в т.ч. субвенции и субсидии) |  |  | 247558,6 | 247558,6 | 247558,6 | 247558,6 | 247558,6 |  |  |
| безвозмездные поступления от юридических и физических лиц |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1 | Обеспечена деятельность управления образования |  | 2482,6 | 2482,6 | 2482,6 | 2482,6 | 2482,6 | 100% | Освоение бюджетных средств - 100% |
| 1.1. |  | собственные доходы бюджета округа | 2482,6 | 2482,6 | 2482,6 | 2482,6 | 2482,6 |  |  |
| 1.2. |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета (в т.ч. субвенции и субсидии) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 1.3. |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета (в т.ч. субвенции и субсидии) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 1.4. |  | безвозмездные поступления от юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 2 | Обеспечено финансирование затрат, связанных с оказанием образова-тельных услуг в соответствии с социальными сертификатами |  | 362,8 | 362,8 | 362,8 | 362,8 | 362,8 | 100% | Освоение бюджетных средств - 100% |
| 2.1. |  | собственные доходы бюджета округа | 362,8 | 362,8 | 362,8 | 362,8 | 362,8 |  |  |
| 2.2. |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета (в т.ч. субвенции и субсидии) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.3. |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета (в т.ч. субвенции и субсидии) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.4. |  | безвозмездные поступления от юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3 | Обеспечена деятельность МБУ ДО ЦДТ |  | 8822,2 | 8822,2 | 8822,2 | 8822,2 | 8822,2 | 100% | Освоение бюджетных средств - 100% |
| 3.1. |  | собственные доходы бюджета округа | 8822,2 | 8822,2 | 8822,2 | 8822,2 | 8822,2 |  |  |
| 3.2. |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета (в т.ч. субвенции и субсидии) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3.3. |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета (в т.ч. субвенции и субсидии) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3.4. |  | безвозмездные поступления от юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 4 | Обеспечена деятельность МБУ «Ресурсный центр» |  | 2544,7 | 2544,7 | 2544,7 | 2544,7 | 2544,7 | 100% | Освоение бюджетных средств - 100% |
| 4.1. |  | собственные доходы бюджета округа | 2544,7 | 2544,7 | 2544,7 | 2544,7 | 2544,7 |  |  |
| 4.2. |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета (в т.ч. субвенции и субсидии) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 4.3. |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета (в т.ч. субвенции и субсидии) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 4.4. |  | безвозмездные поступления от юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 5 | Обеспечена деятельность дошкольных образовательных учреждений и общеобразовательных учреждений |  | 347092,3 | 347092,3 | 347092,3 | 347092,3 | 347092,3 | 100% | Освоение бюджетных средств - 100% |
| 5.1. |  | собственные доходы бюджета округа | 99533,7 | 99533,7 | 99533,7 | 99533,7 | 99533,7 |  |  |
| 5.2. |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета (в т.ч. субвенции и субсидии) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 5.3. |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета (в т.ч. субвенции и субсидии) | 247558,6 | 247558,6 | 247558,6 | 247558,6 | 247558,6 |  |  |
| 5.4. |  | безвозмездные поступления от юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |

5. Дополнительная информация

Мероприятия, запланированные в рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение функционирования системы образования Кадуйского муниципального округа» муниципальной программы «Развитие системы образования Кадуйского муниципального округа», будут реализовываться и в дальнейшем для осуществления текущей деятельности сферы образования в полном объеме ежегодно

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования

Администрации Кадуйского

муниципального округа                     Т.И.Скрябина

(должность)                                   (Ф.И.О.)                      (подпись)                     (дата)

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Обеспечение предоставления мер социальной поддержки»

за 2025 год

Общий статус реализации

| Показатели | Результаты мероприятий | Контрольные точки | Бюджет |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | процент кассового исполнения | справочно: объем неисполненных бюджетных ассигнований |
| наличие отклонений | отсутствие отклонений | отсутствие отклонений | 5028,8 тыс.рублей 100% | 0 |

1. Ключевые риски

| № п/п | Наименование показателя или мероприятия | Описание риска | Принятые меры | Дата фиксации риска |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечено предоставление муниципальной стипендии гражданам, обучающимся по программам высшего профессионального образования по очной форме обучения по договору о целевом обучении | Ключевые риски при реализации комплекса процессных мероприятий отсутствуют | Не требуется | Не установлена |
| 2 | Обеспечена выплата денежной компенсации за найм жилых помещений педагогам |  |  |  |
| 3 | Обеспечено осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 17 декабря 2007 года №1719-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» |  |  |  |
| 4 | Обеспечены расходы на содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях льготной категории граждан |  |  |  |
| 5 | Обеспечено льготное питание обучающихся с 5 по 11 классы в муниципальных общеобразовательных организациях по очной форме обучения из числа детей мобилизованных граждан и граждан, проходящих службу по контракту |  |  |  |
| 6 | Обеспечено предоставление школьных проездных билетов детям из семей участников СВО |  |  |  |

- Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базо-вое значе-ние | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое / прогнозное значение на конец отчетного периода | Индикатор (фактическое/ прогнозное) | Подтверж-дающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Сохранение удельного веса граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа граждан, обратившихся за их предоставлением и имеющих на них право в соответствии с действующим законодательством, на уровне 100% к 2029 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа граждан, обратившихся за их предоставлением и имеющих на них право в соответствии с действующим законодательством | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | Ведомст-венная отчётность | 100 | 100 | Показатель выполнен |

3. Сведения о выполнении мероприятий и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус | Наименование задачи, мероприятия, контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое / прогнозное значение на конец отчетного периода | Индикатор (фактическое / прогнозное) | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая / прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Подтверждающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Сохранение удельного веса граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа граждан, обратившихся за их предоставлением и имеющих на них право в соответствии с действующим законодательством, на уровне 100% к 2029 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Обеспечено предоставление муниципальной стипендии гражданам, обучающимся по программам высшего профессионального образования по очной форме обучения по договору о целевом обучении | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | Управ-ление образо-вания | Ведом-ствен-ная отчёт-ность | Обеспечено предоставление мер социальной поддер-жки гражданам, обратившимся за их предоставлением и имеющим на них право в соответствии с действующим законодательством |
| 1.2. |  | Обеспечена выплата денежной компенсации за найм жилых помещений педагогам | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | Управ-ление образо-вания | Ведом-ствен-ная отчёт-ность | Обеспечено предоставление мер социальной поддер-жки гражданам, обратившимся за их предоставлением и имеющим на них право в соответствии с действующим законодательством |
| 1.3. |  | Обеспечено осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 17 декабря 2007 года №1719-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | Управ-ление образо-вания | Ведом-ствен-ная отчёт-ность | Обеспечено предоставление мер социальной поддержки гражданам, обратившимся за их предоставлением и имеющим на них право в соответствии с действующим законодательством |
| 1.4. |  | Обеспечены расходы на содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях льготной категории граждан | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | Управ-ление образо-вания | Ведом-ствен-ная отчёт-ность | Обеспечено предоставление мер социальной поддер-жки гражданам, обратившимся за их предоставлением и имеющим на них право в соответствии с действующим законодательством |
| 1.5. |  | Обеспечено льготное питание обучающихся с 5 по 11 классы в муниципальных общеобразовательных организациях по очной форме обучения из числа детей мобилизованных граждан и граждан, проходящих службу по контракту | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | Управ-ление образо-вания | Ведом-ствен-ная отчёт-ность | Обеспечено предоставление мер социальной поддержки гражданам, обратившимся за их предоставлением и имеющим на них право в соответствии с действующим законодательством |
| 1.6. |  | Обеспечено предоставление школьных проездных билетов детям из семей участников СВО | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | Управ-ление образо-вания | Ведом-ствен-ная отчёт-ность | Обеспечено предоставление мер социальной поддержки гражданам, обратившимся за их предоставлением и имеющим на них право в соответствии с действующим законодательством |
| 1.7. |  | Контрольная точка не устанавливалась | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | осуществление текущей деятельности |

4. Сведения об исполнении бюджета округа, предусмотренного на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (8)/(5)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | предусмотрено паспортом | сводная бюджетная роспись | лимиты бюджетных обязательств | принятые бюджетные обязательства | кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение предоставления мер социальной поддержки» |  |  | 5028,8 | 5028,8 | 5028,8 | 5028,8 | 5028,8 | 100% | Освоение бюджетных средств - 100% |
| собственные доходы бюджета округа |  |  | 1049,8 | 1049,8 | 1049,8 | 1049,8 | 1049,8 |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета (в т.ч. субвенции и субсидии) |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета (в т.ч. субвенции и субсидии) |  |  | 3979,0 | 3979,0 | 3979,0 | 3979,0 | 3979,0 |  |  |
| безвозмездные поступления от юридических и физических лиц |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1 | Обеспечено предоставление муниципальной стипендии гражданам, обучающимся по программам высшего профессионального образования по очной форме обучения по договору о целевом обучении |  | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 100% | Освоение бюджетных средств - 100% |
| 1.1. |  | собственные доходы бюджета округа | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 |  |  |
| 1.2. |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета (в т.ч. субвенции и субсидии) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 1.3. |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета (в т.ч. субвенции и субсидии) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 1.4. |  | безвозмездные поступления от юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 2 | Обеспечена выплата денежной компенсации за найм жилых помещений педагогам |  | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 100% | Освоение бюджетных средств - 100% |
| 2.1. |  | собственные доходы бюджета округа | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 |  |  |
| 2.2. |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета (в т.ч. субвенции и субсидии) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.3. |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета (в т.ч. субвенции и субсидии) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.4. |  | безвозмездные поступления от юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3 | Обеспечено осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 17 декабря 2007 года №1719-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» |  | 3979,0 | 3979,0 | 3979,0 | 3979,0 | 3979,0 | 100% | Освоение бюджетных средств - 100% |
| 3.1. |  | собственные доходы бюджета округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3.2. |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета (в т.ч. субвенции и субсидии) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3.3. |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета (в т.ч. субвенции и субсидии) | 3979,0 | 3979,0 | 3979,0 | 3979,0 | 3979,0 |  |  |
| 3.4. |  | безвозмездные поступления от юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 4 | Обеспечены расходы на содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях льготной категории граждан |  | 342,5 | 342,5 | 342,5 | 342,5 | 342,5 | 100% | Освоение бюджетных средств - 100% |
| 4.1. |  | собственные доходы бюджета округа | 342,5 | 342,5 | 342,5 | 342,5 | 342,5 |  |  |
| 4.2. |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета (в т.ч. субвенции и субсидии) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 4.3. |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета (в т.ч. субвенции и субсидии) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 4.4. |  | безвозмездные поступления от юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 5 | Обеспечено льготное питание обучающихся с 5 по 11 классы в муниципальных общеобразовательных организациях по очной форме обучения из числа детей мобилизованных граждан и граждан, проходящих службу по контракту |  | 332,0 | 332,0 | 332,0 | 332,0 | 332,0 | 100% | Освоение бюджетных средств - 100% |
| 5.1. |  | собственные доходы бюджета округа | 332,0 | 332,0 | 332,0 | 332,0 | 332,0 |  |  |
| 5.2. |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета (в т.ч. субвенции и субсидии) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 5.3. |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета (в т.ч. субвенции и субсидии) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 5.4. |  | безвозмездные поступления от юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 6 | Обеспечено предоставление школьных проездных билетов детям из семей участников СВО |  | 234,3 | 234,3 | 234,3 | 234,3 | 234,3 | 100% | Освоение бюджетных средств - 100% |
| 6.1. |  | собственные доходы бюджета округа | 234,3 | 234,3 | 234,3 | 234,3 | 234,3 |  |  |
| 6.2. |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета (в т.ч. субвенции и субсидии) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 6.3. |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета (в т.ч. субвенции и субсидии) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 6.4. |  | безвозмездные поступления от юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |

5. Дополнительная информация

Мероприятия, запланированные в рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение предоставления мер социальной поддержки» муниципальной программы «Развитие системы образования Кадуйского муниципального округа», будут реализовываться и в дальнейшем для обеспечения предоставления мер социальной поддержки гражданам, обратившимся за их предоставлением и имеющим на них право в соответствии с действующим законодательством