УТВЕРЖДЕНО

приказом Департамента

образования области

от «30 »    05   2012 г. № 1166

(приложение)

План мероприятий

по реализации Концепции государственно-общественного

управления образованием в Вологодской области на 2012-2015 гг.

| № | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Нормативное обеспечение |  |  |  |
| 1.1 | Разработка и утверждение положений об Общественном совете при Департаменте образования Вологодской области, муниципальном совете по образованию, об управляющем совете образовательного учреждения (совете ОУ) | Июнь 2012 года | Департамент образования области, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, осуществляющих управление в сфере образования, руководители образовательных учреждений |
| 1.2 | Внесение изменений в уставы образовательных учреждений: в разделы, регламентирующие порядок управления и в перечень локальных актов, регламентирующих деятельность учреждения (в связи с созданием управляющего совета) | До декабря 2012 года | Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, осуществляющих управление в сфере образования, руководители образовательных учреждений |
| II. Организационное обеспечение |  |  |  |
| 2.1 | Создание и организация деятельности Общественного совета при Департаменте образования Вологодской области | Май-июнь 2012 года | Департамент образования области |
| 2.2 | Мероприятия по завершению процесса создания муниципальных советов по образованию, институциональных советов (управляющих советов, советов образовательных учреждений дошкольного, общего, дополнительного, начального и среднего профессионального образования т.д.) | До декабря 2012 года | Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, осуществляющих управление в сфере образования, руководители образовательных учреждений |
| 2.3 | Мероприятия по развитию государственно-частного партнёрства и расширению практики участия работодателей в создании условий для подготовки квалифицированных кадров на основе социального заказа в сфере профессионального образования (по отдельным планам) | 2012 – 2015 годы | Департамент образования области, отраслевые департаменты, главы муниципальных районов и городских округов области |
| 2.4 | Мероприятия по завершению процесса создания отраслевых координационных советов по подготовке кадров и муниципальных советов по содействию в подготовке квалифицированных рабочих кадров и специалистов (по отдельным планам) | 2012 – 2013 годы | Департамент образования области, отраслевые департаменты, главы муниципальных районов и городских округов области |
| 2.5 | Мероприятия по созданию и активизации деятельности общественных объединений работников образования (Вологодская ассоциация молодых педагогов, ассоциации учителей-предметников и др.) | 2012 – 2015 годы | АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» |
| 2.6 | Проведение собраний и конференций родительской общественности по использованию современных форм участия в управлении системой образования | 2012 – 2015 годы | Департамент образования области, АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования», органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, осуществляющих управление в сфере образования, руководители образовательных учреждений |
| 2.7 | Создание системы психолого-педагогической поддержки родителей: проведение семинаров, консультаций, размещение информации на сайтах и т.п. | 2012 – 2015 годы | АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования», органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, осуществляющих управление в сфере образования, руководители образовательных учреждений |
| 2.8 | Проведение экспертизы муниципальных моделей государственно - общественного управления образованием | 2012 – 2013 годы | АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» |
| 2.9 | Организация и проведение областного конкурса на лучший управляющий совет | 2014 год | АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» |
| 2.10 | Подготовка публичных отчётов о развитии образования в области, муниципальных районах и городских округах, о деятельности образовательных учреждений | 2012 – 2015 годы | Департамент образования области, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, осуществляющих управление в сфере образования, руководители образовательных учреждений |
| 2.11 | Проведение мониторинга формирования системы государственно-общественного управления образованием в образовательных учреждениях региона | 2012 – 2013 годы | Департамент образования области, АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» БУ СО ВО «Центр информатизации и оценки качества образования» |
| 2.12 | Проведение мониторинга результативности государственно-общественного управления образованием | 2014 – 2015 годы | Департамент образования области, АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования», БУ СО ВО «Центр информатизации и оценки качества образования» |
| 2.13 | Организация работы по формированию органов самоуправления обучающихся | 2012 – 2013 годы | Руководители образовательных учреждений |
| 2.14 | Участие органов ученического самоуправления во Всероссийском дистанционном конкурсе моделей и лидеров ученического самоуправления | 2012 – 2015 годы | Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, осуществляющих управление в сфере образования, АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» |
| 2.15 | Организация и проведение областного финала конкурса моделей ученического самоуправления в рамках областной акции «Я - гражданин РФ» | 2012 – 2015 годы | Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, осуществляющих управление в сфере образования, АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» |
| 2.16 | Проведение встреч команд и лидеров ученического самоуправления | 2012 – 2015 годы | АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» |
| III. Кадровое и методическое обеспечение |  |  |  |
| 3.1 3.1.1 3.1.2 | Создание гибкой и вариативной системы обучения основных участников государственно-общественного управления образованием: на курсах повышения квалификации: - руководителей ДОУ «Государственно - общественное управление дошкольным образовательным учреждением»; - муниципальных тьюторов по обучению общественных управляющих; на семинарах: - муниципальных координаторов - тьюторов, отвечающих за распространение моделей государственно-общественного управления образованием «Проектирование модели государственно-общественного управления образованием на муниципальном уровне»; - руководителей учреждений для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Роль попечительского совета в организации воспитательного процесса в детском доме»; - общественных управляющих «Общественное участие в управлении образованием: необходимость, содержание, формы»; - руководителей ДОУ, общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, НПО и СПО «Государственно - общественное управление образовательным учреждением»; - заместителей директоров образовательных учреждений «Вовлечение школьников в управление образовательным учреждением как фактор повышения его эффективности» | 2012 – 2015 годы Апрель – июнь 2012 года Март, сентябрь 2012 года Февраль 2012 года Март 2012 года Октябрь - декабрь 2012 года, 2013 год 2012 – 2013 годы Ноябрь 2012 года, 2013 год | АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования», органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, осуществляющих управление в сфере образования, руководители образовательных учреждений АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» Департамент образования области АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования», органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, осуществляющих управление в сфере образования АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» |
| 3.2 | Проведение межрегиональной научно-практической конференции на тему: «Современные модели государственно-общественного управления образованием» | 2015 год | Департамент образования области, АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» |
| 3.3 | Подготовка и издание сборника нормативных правовых документов и методических материалов по созданию системы государственно-общественного управления образованием | 2012 год | АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» |
| 3.4 | Подготовка и издание сборника работ - победителей конкурсов моделей ученического самоуправления (в рамках акции «Я - гражданин РФ») | 2012,2015 годы | АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» |
| IV. Информационное обеспечение (медиа-план) |  |  |  |
| 5.1 | Создание на сайтах Департамента образования области, АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования», органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, осуществляющих управление в сфере образования, на сайтах образовательных учреждений, разделов, посвящённых государственно - общественному управлению образованием, деятельности управляющих советов | 2012 год | Департамент образования области, АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования», органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, осуществляющих управление в сфере образования, руководители образовательных учреждений |
| 5.2 | Создание рубрики «Государственно-общественное управление образованием: теория, практика, проблемы» в информационно-методическом и научно-педагогическом журнале «Источник» | 2012 – 2015 годы | АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» |
| 5.3 | Размещение Концепции государственно - общественного управления образованием в Вологодской области на сайтах Департамента образования области, органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, осуществляющих управление в сфере образования, АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования», образовательных учреждений | июнь 2012 года | Департамент образования области, АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования», органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, осуществляющих управление в сфере образования, руководители образовательных учреждений |
| 5.4 | Регулярное освещение опыта работы лучших муниципальных советов по образованию, управляющих советов (советов образовательных учреждений), попечительских советов, родительских комитетов, органов ученического самоуправления в региональных и муниципальных периодических изданиях | 2012 – 2015 годы | Департамент образования области, АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования», органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, осуществляющих управление в сфере образования |