Утвержден приказом директора от  04.02.2014 г. № 33.

Директор                                        Т.В.Бердалиева

План -график

муниципального бюджетного образовательного учреждения

Кадуйского муниципального района

«Кадуйская средняя общеобразовательная школа № 3»

по  организации подготовки и проведения

государственной итоговой аттестации выпускников    9, 11 классов

на II  полугодие 2013- 2014 учебного года.

| № | Содержание деятельности | Сроки | Ответственные | Выход, документ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Создание пакета нормативно-правовых документов, обеспечивающих проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников 9, 11 классов по ГИА в форме ЕГЭ , ОГЭ,ГВЭ | в течение второго полугодия учебного года | зам. директора по УВР | Пакет документов |
|  | Оформление информационного стенда с материалами по подготовке к ГИА 9,11классов в 2014 году | январь | Зам.директора по УВР | Стенд для выпускников и родителей |
|  | Публикация нормативных документов по организации ГИА в 2014 году на сайте школы | Январь-май | директор | Информация на сайте |
|  | Формирование базы данных о выпускниках 9, 11-ых классов | к 17.02.14 г. | Зам.директора по УВР | База данных выпускников |
|  | Проверка классных журналов 9, 11 классов по выполнению программ | по окончании четверти | зам. директора по УВР | Информационная справка |
|  | Планирование и осуществление учителями-предметниками системы повторения учебного материала по предметам в соответствии с содержательными линиями тренировочных тестов и контрольно-измерительными материалами (КИМ) Использование материалов открытого банка КИМ 2014 года на сайте ФИПИ | IIполугодие | Учителя-предметники |  |
|  | Проведение пробных (тренировочных) экзаменов по русскому языку, по математике В 11,9 классах | 3 четверть | зам. директора по УВР учителя-предметники | Анализ тренировочных работ с последующей коррекцией ЗУН обучаемых |
|  | Организация работы по закупке бланков аттестатов ( № 44-ФЗ) | март | Директор |  |
|  | Участие работников школы в семинаре по обучению организаторов, работающих в ППЭ | Март-май | Зам.директора по УВР |  |
|  | Составление расписания консультаций для подготовки к экзаменам. | апрель | зам. директора по УВР | Расписание |
|  | Заполнение заявлений обучающимися о выборе предметов (по согласованию с родителями) | До 01 марта 2014года | Зам.директора по УВР | Заявления, журнал регистрации заявлений |
|  | Формирование базы данных на выпускников по предметам по выбору и представление базы в РЦОКО | До 01 марта | зам. директора по УВР | База данных с выбором предметов |
|  | Ознакомление учителей, обучающихся, их родителей с пакетом нормативно-правовых документов, обеспечивающих проведение государственной итоговой аттестации (ГИА) в 2014году | Февраль, март - апрель | директор школы зам. директора по УВР | Протокол педсовета Протокол родительских собраний |
|  | Педсовет о допуске обучающихся 9, 11 классов к итоговой аттестации |  | директор школы зам. директора по УВР | Протокол педсовета |
|  | Проведение ЕГЭ, ГИА по расписанию, утвержденному Министерством образования и науки РФ | апрель-июнь | директор школы зам. директора по УВР |  |
|  | Направление документов в комиссию Кадуйского муниципального района Вологодской области о награждении выпускников медалями «За особые успехи в учении». | июнь | зам. директора по УВР | Ходатайство |
|  | Организация знакомства учащихся 9,11 классов с результатами ГИА в форме ЕГЭ, ОГЭ | июнь | зам. директора по УВР секретарь школы | ФИС |
|  | Передача апелляций участников ГИА в установленные сроки в конфликтную комиссию | Май-июнь 2014 года | Директор, зам.директора по УВР |  |
|  | Оформление классных журналов и личных дел обучающихся, сдача их на хранение в архив | июнь | классные руководители 9, 11 классов |  |
|  | Оформление документов об окончании основной, средней школы | июнь | зам. директора по УВР, классные руководители 9, 11 классов |  |
|  | Педсовет об окончании школы и выдаче документа государственного образца об уровне образования | июнь | директор школы зам. директора по УВР | Протокол педсовета |
|  | Формирование отчетов о результатах экзаменов | июнь | директор школы зам. директора по УВР | Протоколы заседаний аттестационных комиссий |
|  | Анализ результатов проведения итоговой государственной аттестации | июнь | директор школы зам. директора по УВР | Информационная справка |